Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

CONIAF

Dirección Ejecutiva

División de Planificación y Desarrollo

Informe Consolidado

Febrero  2018

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES FEBRERO  2018

PROYECTOS TERMINADOS Y EN EJECUCIÓN:

En el mes de Febrero el proyecto “Evaluación de un secador solar tipo “Martínez Pinillos” para madera en el proyecto Celestina, República Dominicana” continúa en su fase final y se aboca a la preparación del informe final.

El proyecto “Desarrollo de un sistema hidromotriz no convencional para la generación de energía eléctrica” también está a nivel de realización de las pruebas finales.

El proyecto “Generación y Validación de Tecnologías Sostenibles para la Nutrición de Banano Orgánico en la Provincia de Azua” finalizó ya su informe final, el cual está todavía siendo revisado por el Comité Técnico del IDIAF.  Se envió carta al IDIAF solicitando la entrega del mismo.

En situación similar se encuentra el proyecto “Comportamiento Varietal de Tomates y Ajíes frente a las Principales Plagas Artrópodas en Ambiente Protegido”.

Otro proyecto que terminó su ejecución a nivel de campo y sus investigadores continúan en el proceso de elaboración del informe final es “Desarrollo y validación de cultivares de lechosa de pulpa roja para el mercado de exportación”.  Se envió una comunicación al IDIAF solicitando la entrega de este informe final.

Se realizaron visitas de supervisión y seguimiento a los proyectos cunícolas financiados por el FEDA y apoyados técnicamente por el CONIAF, a fin de dar seguimiento a las granjas, en especial a las recién instaladas.  Las granjas supervisadas están ubicadas en las poblaciones de Medina en Villa Altagracia, Juan de Herrera, Los Zanjos, Jínova y Sabaneta, de San Juan de la Maguana y Palo Alto, de Barahona.

De igual manera, se realizaron visitas de supervisión a proyectos de ovinos y caprinos en la población de Buen Hombre, Montecristi.

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS.

No se realizaron en este mes socializaciones de resultados.

Guías y Documentos de Socialización:

- La Guía de Arroz SICA está en la etapa de impresión.

- Está en proceso de diagramación la “Guía sobre Ovinos y Caprinos”.

- La Guía Técnica sobre “Producción de Forrajes”, está en proceso de elaboración en el Departamento de Producción Animal.

- Está en proceso de impresión por la editora la “Guía sobre Manejo Integrado de Plagas”.

- La segunda edición del Manual de Plaguicidas está a nivel de diagramación.

CAPACITACIÓN A TÉCNICOS Y PRODUCTORES:

Durante el mes de Febrero se realizaron seis (6) actividades de capacitación.  Con estas capacitaciones se benefició a un total de 259 personas, de las cuales 109 fueron técnicos y 150 productores.  Las capacitaciones fueron las siguientes:

1 y 2-2-18: Curso de Agricultura Orgánica para Productores de Pitahaya, realizado en Dajabón. Se trataron temas como rotación y asociación de cultivos, manejo de plagas y enfermedades, biodiversidad y manejo de pitahaya orgánica, entre otros temas. A esta capacitación de 16 horas asistieron 28 personas, de las cuales 6 fueron técnicos y 22 productores.

2 y 3-2-18: Curso de Producción de Limones para Productores impartido en Jimaní.  A esta capacitación de 15 horas asistieron 65 personas, de las cuales 12 fueron técnicos y 53 productores.  Se trataron temas como usos y variedades de limón, semilleros, injertos, control de malezas, marcos de plantación y comportamiento de la floración.

3 y 4-2-18: Curso de Certificación Orgánica de Fincas de Pitahaya, realizado en Santiago. Esta capacitación estuvo dirigida a los productores integrantes del Cluster Nacional de Pitahaya.  El curso, de 16 horas, contó con una asistencia de 65 participantes, de los cuales 64 fueron productores y 1 técnico.  Se trataron temas como: pasos, mantenimiento y extensión de la certificación, qué es un producto orgánico y cómo se otorga la certificación, entre otros.

19, 20 y 21-2-18: curso sobre Manejo Tecnológico del Cultivo de Cacao en la Comunidad de Aguas Negras, Provincia de Pedernales. El curso tuvo como objetivo capacitar a productores y técnicos sobre el manejo agronómico y postcosecha. A esta capacitación de 24 horas (tres días) asistieron 32 personas, de las cuales 21 fueron técnicos y 11 productores.  Se trataron temas como Mejoramiento genético del cacao, Manejo Agronómico de las Plantaciones y Manejo de enfermedades, entre otros temas.

28-2-18: Conferencia “Modelo de Agricultura de Precisión en R.D.”, dirigida a técnicos del sector agropecuario.  La misma se llevó a cabo en el Centro Regional de Salud Pública en Baní y contó con la asistencia de 41 técnicos.

28-2-18: Conferencia “Modelo de Agricultura de Precisión en R.D.”, dirigida a técnicos del sector agropecuario.  La misma fue realizada en los salones del Instituto Politécnico María Teresa Digna Félix, de Azua, y contó con la asistencia de 28 técnicos.

DESARROLLO DE CAPACIDADES

Estudios de Maestría y Doctorales:

Durante el mes de Febrero no se programó el envío de becarios al exterior.  Ningún becario finalizó su compromiso con el CONIAF este mes.

Se mantuvo durante el mes la comunicación con los 6 becarios activos en el mes (1 de maestría y 5 de doctorado) los cuales están especializándose en universidades del exterior, para dar seguimiento al status de cada uno de ellos.  De la mayoría de estos estudiantes se ha recibido las calificaciones correspondientes al periodo académico concluido. Los procesos universitarios van normales, hasta el momento.

En este mes se realizaron tres (3) desembolsos a igual número de becarios de la institución, como parte del apoyo y seguimiento que hace el CONIAF a estos estudiantes.  Estos desembolsos ascendieron en total a RD$136,360.00.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Durante el mes de Febrero continúan los estudios de Licenciatura en Contabilidad de 1 (un) Auxiliar Administrativo I/Área de Contabilidad, División Administrativa y Financiera y de 1 (un) mensajero de la Dirección Ejecutiva de la institución.

5 y 26-2-18: Reuniones del Comité de Ética de la institución. En ambas reuniones se desarrolló la agenda de trabajo programada.

12-2-18:  se aprobó el procedimiento para las promociones y ascensos del personal del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.  De igual manera, se aprobó el Manual de Funciones de la Oficina de Acceso a la Información Pública del CONIAF.

19-2-18: presentación del Comité de Ética Pública a los empleados de la institución. Esta reunión se realizó en el salón de reuniones del CONIAF.

19-2-18:  inicio de la formación del Sr. Luís Peña, Soporte Informático del CONIAF, en Inducción a la Administración Pública, en el Instituto de Administración Pública (INAP).

28-2-18: se aprobó el Manual de Procedimientos de la Oficina de Acceso a la Información Pública del CONIAF.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

8-2-18: participación en la actividad “Lanzamiento de la Política y Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios (ABS) para República Dominicana”.  Esta actividad fue auspiciada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la GIZ (Agencia de Cooperación Alemana) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y fue realizada en el Hotel Catalonia, Santo Domingo.

21-02-18:  Participación en el Taller “Validación de resultados de las consultas sectoriales en el marco de la revisión de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de la República Dominicana sobre cambio climático”. Actividad auspiciada por el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio y realizada en el Salón Constanza del Hotel Sheraton.

23-2-18: participación en la actividad “Identificación y Validación de la Elaboración de un Perfil de Proyecto Enfocado a la Adaptación al Cambio Climático en el Marco de la Contribución Nacional Determinada de la  República Dominicana” que se enmarca en el Memorandum de entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, junto al Agencia Francesa de Desarrollo.  Esta actividad fue realizada en el Salón de Reuniones del consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio.