## DICIEMBRE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y AGROEXPORTADOR
Ejecución Mensual Actividades y Programa de Transferencia Tecnológica, Diciembre 2022.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDAD |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | CANT. HORAS | LUGAR | TECNICOS BENEFICIADOS | COSTO LOGÍSTICO EROGADO (RD$) | COSTO FACILITADORES EROGADO (RD$) | VIÁTICOS | COMBUSTIBLE | TOTAL
| FACILITADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
2 | Miguel Ángel Rodríguez y Víctor Landa | Visitas de seguimiento a parcelas demostrativas (Fertilizacion de Platanos, y fumigacion parcela de Batata) | Víctor Payano | Diciembre 7 y 8 | 16 | Tamayo y Galván, Neyba | 12 | 0 | 21600 | 12500 | 5200 | 39300
1 | Víctor Landa | Visita para cosecha en parcela de batata | Víctor Payano | Diciembre 14 al 16 | 24 | San Juan de la Maguana | 15 | 0 | 16800 | 14250 | 5600 | 36650
1 | Miguel Ángel Rodríguez | Visita de seguimiento a parcela demostrativa de Plátanos | Víctor Payano | Diciembre 21 y 22 | 16 | Tamayo y Galván, Neyba | 15 | 0 | 10400 | 12500 | 5200 | 28100
4 | SUB-TOTAL ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | 56 |  | 42 | 0 | 48800 | 39250 | 16000 | 104050
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [8 empty] | -4880 |  |  | -4880
TOTAL | [8 empty] | 43920 |  |  | 99170
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDAD |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | CANT. HORAS | LUGAR | TECNICOS BENEFICIADOS | COSTO LOGÍSTICO EROGADO (RD$) | COSTO FACILITADORES EROGADO (RD$) | VIÁTICOS | COMBUSTIBLE | TOTAL
| FACILITADO- RES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | -- | Visita de seguimiento a parcela de validación de habichuelas | José Cepeda | Diciembre 8 | 8 | Punta Caña, San Juan de la Maguana | 0 | 0 | 0 | 2750 | 4800 | 7550
1 | Ana Mateo | Día de Campo en Habichuelas | José Cepeda | Diciembre 29 | 8 | Punta Caña, San Juan de la Maguana | 39 | 24780 | 11200 | 12500 | 4900 | 53380
2 | SUB-TOTAL ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | 16 |  | 39 | 24780 | 11200 | 15250 | 9700 | 60930
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [8 empty] | -1120 |  |  | -1120
TOTAL | [8 empty] | 10080 |  |  | 59810
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDAD |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | CANT. HORAS | LUGAR | TECNICOS BENEFICIADOS | COSTO LOGÍSTICO EROGADO (RD$) | COSTO FACILITADORES EROGADO (RD$) | VIÁTICOS | COMBUSTIBLE | TOTAL
| FACILITADO- RES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | --- | Visita de seguimiento a parcela de validación de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Diciembre 8 | 8 | Mella, Prov. Independencia | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4400 | 9300
1 | Julio D´Oleo | Visita de seguimiento a parcela de validación de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Diciembre 20 | 8 | Mella, Prov. Independencia | 0 | 0 | 13000 | 10500 | 4600 | 28100
1 | Julio D´Oleo | Visita de seguimiento a parcela de validación de pastos | César Montero y Bienvenido Carvajal | Diciembre 21 | 8 | Mella, Prov. Independencia | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 10500
1 | Julio D´Oleo | Visita de seguimiento a parcela de validación de mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Diciembre 22 | 8 | Mella, Prov. Independencia | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 4900
4 | SUB-TOTAL ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | 32 |  | 0 | 0 | 13000 | 30800 | 9000 | 52800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [8 empty] | -1300 |  |  | -1300
TOTAL | [8 empty] | 11700 |  |  | 51500