## ABRIL-JUNIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2023
Nombre de los Proyectos: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana y Actualización de Tecnologías para la Competitividad del Sector Agroexportador en la R.D.
CÓDIGOS SNIP: 14187 y 14186, respectivamente.
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta de los proyectos para el trimestre ABRIL-JUNIO 2023:
Realizar 15 eventos de transferencias de tecnología a nivel nacional para beneficiar al menos a 296 técnicos extensionistas con 364 horas en actividades.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Miguel Angel Rodriguez/Henry Ricardo | Transferencia Tecnologica en el cultivo de platano (colocacion de letreros) | Victor Payano/Maldané Cuello | Abril, mayo, junio | Neyba/Tamayo | 48 | 27 | 5 | 450100 | 12900 | 32700 | 60000 | 31600 | 91600
3 | Benjamin Toral | Visita Tecnica en el cultivo de café (supervision a parcela) | Victor Payano/Maldané Cuello | Abril, mayo, junio | Hondo Valle/Elias Pina | 24 | 0 | 0 | 439600 | 9250 | 24200 | 50000 | 33600 | 83600
2 | Salomon Sosa | Visita Tecnica en el cultivo de aguacate (supervision a parcela) | Victor Payano/Maldané Cuello | Abril, mayo, junio | Hondo Valle/Elias Pina | 16 | 0 | 0 | 419000 | 4950 | 8500 | 0 | 22400 | 22400
2 | Victor Landa | Transferencia Tecnologica en el cultivo de batata (Reunion con investigador y tecnicos del MA) | Victor Payano y Maldané Cuello | Mayo y junio | San Juan | 16 | 9 | 2 | 0 | 4300 | 9100 | 0 | 11200 | 11200
2 | Juan Cedano | Transferencia Tecnologica en el cultivo de guandul (Reunion con investigador y tecnicos del MA) | Victor Payano y Maldané Cuello | Mayo y junio | San Juan | 16 | 9 | 2 | 0 | 4300 | 9100 | 0 | 10400 | 10400
12 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 120 | 45 | 9 | 1308700 | 35700 | 83600 | 110000 | 109200 | 219200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -10920 | -10920
TOTAL | [11 empty] | 110000 | 120120 | 230120
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Atiles peguero y Salomon Sosa | Seguimiento a parcelas de pasto(Carne y leche), y Aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | Abril. Mayo y junio | Batey 4, y Paraiso (Barahona) | 40 | 28 | 2 | 0 | 10500 | 44812.5 | 18000 | 22400 | 40400
3 | Juan Valdez y Salomon Sosa | Seguimiento a parcela de Yuca y Aguacte | César Montero y Bienvenido Carvajal | Abril. Mayo y junio | Dajabòn y Barahona | 64 | 27 | 3 | 0 | 16500 | 67150 | 18000 | 44801 | 62801
3 | Julio de Oleo y Juan Valdez | Seguimiento en Pedrenales y Trasferencia en Mango en Neyba y seguimiento a parcela de Yuca en Dajabòn | César Montero y Bienvenido Carvajal | Abril. Mayo y junio |  | 64 | 50 | 10 | 0 | 14700 | 67200 | 18000 | 33600 | 51600
1 | Juan Valdez y Julio De Oleo | Seguimiento parcelas y trasferencia en Yuca, Mella y Seguimiento a Mango en Pedernales | César Montero y Bienvenido Carvajal | Abril y Mayo | Mella (Independencia) y Pedernales | 24 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 25900 | 0 | 11200 | 11200
10 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 192 | 105 | 15 | 0 | 47700 | 205062.5 | 54000 | 112001 | 166001
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -11200.1 | -11200.1
TOTAL | [11 empty] | 54000 | 123201.1 | 177201.1
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Eddy Pacheco y Pablo Suarez | Visita de monitoreo parcela demostrativa de banano en Mao | José Cepeda |  |  | 8 | 2 | 0 |  | 5300 | 8500 | 0 | 20800 | 20800
0 |  |  | José Cepeda |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | José Cepeda |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 2 | 0 | 0 | 5300 | 8500 | 0 | 20800 | 20800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2080 | -2080
TOTAL | [11 empty] | 0 | 22880 | 22880
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
2 | Elpidio Aviles, Angel Dames | Gira tecnica Arroz | José A. Nova |  |  | 12 | 30 | 30 | 0 | 21320 | 7200 | 150000 | 34200 | 184200
2 | Ramon Hernandez | 2 Giras tecnica en Batata | José A. Nova |  |  | 8 | 30 | 30 |  | 21840 | 7200 | 90000 | 22800 | 112800
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 20 | 60 | 60 | 0 | 43160 | 14400 | 240000 | 57000 | 297000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -5700 | -5700
TOTAL | [11 empty] | 240000 | 62700 | 302700
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2023 |  | META ABRIL-JUNIO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 1308700 |  | 593621.1
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 15
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 15
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 296
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 320 |  | 364
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2000000 |  | 404000
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 5672825 |  | 272501
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 327175 |  | 27620.1
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 8000000 |  | 704121.1
| Preparado por: |  |  | Aprobado por:
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva

## ABRIL
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: ABRIL2023
Nombre de los Proyectos: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana y Actualización de Tecnologías para la Competitividad del Sector Agroexportador en la R.D.
CÓDIGOS SNIP: 14187 y 14186, respectivamente.
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta de los proyectos para el MES: DE ABRIL 2023:
Realizar XXXX eventos de transferencias de tecnología a nivel nacional para beneficiar al menos a XXXXX técnicos extensionistas con XXXXX horas en actividades.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Miguel Angel Rodriguez/Henry Ricardo | Transferencia Tecnologica en el cultivo de platano (colocacion de letreros) | Victor Payano/Maldané Cuello | abril | Neyba/Tamayo | 16 | 2 | 0 | 450100 | 4300 | 8500 |  |  | 0
1 | Benjamin Toral | Visita Tecnica en el cultivo de café (supervision a parcela) | Victor Payano/Maldané Cuello | abril | Hondo Valle/Elias Pina | 8 |  |  | 439600 | 2800 | 4250 |  | 11200 | 11200
1 | Salomon Sosa | Visita Tecnica en el cultivo de aguacate (supervision a parcela) | Victor Payano/Maldané Cuello | abril | Hondo Valle/Elias Pina | 8 |  |  | 419000 | 2800 | 4250 |  | 11200 | 11200
0 | Victor Landa | Transferencia Tecnologica en el cultivo de batata (Reunion con investigador y tecnicos del MA) | Victor Payano/Maldané Cuello | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Juan Cedano | Transferencia Tecnologica en el cultivo de guandul (Reunion con investigador y tecnicos del MA) | Victor Payano y Maldané Cuello | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 2 | 0 | 1308700 | 9900 | 17000 | 0 | 22400 | 22400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 0 | 24640 | 24640
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Atiles Peguero | Segimiento a parcela de Pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 19 de abril | Batey 4 | 8 |  |  | 500000 |  | 3562.5 |  |  | 0
1 | Juan Valdez | Segimiento a parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 20 de abril | Mella | 8 |  |  | 500000 |  | 3562.5 |  |  | 0
2 | Julio De Oleo | Segimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 21 -22 de abril | Manguito, Neyba | 16 |  |  | 285000 |  | 7125 |  |  | 0
1 | Juan Valdez | Instalación de Parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 25-27 de abril | Dajabón | 24 |  |  | 570000 | 6000 | 25900 |  | 22400 | 22400
1 | Juan Valdez | Cosecha parcela de Yuca (Transferencia) | César Montero y Bienvenido Carvajal | 28-29 abril | Mella | 16 | 25 | 5 | 500000 | 4500 | 15400 |  | 11200 | 11200
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 25 | 5 | 2355000 | 10500 | 55550 | 0 | 33600 | 33600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3360 | -3360
TOTAL | [11 empty] | 0 | 36960 | 36960
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
|  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
|  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Elpidio Aviles, Angel Dames | Gira tecnica Arroz | José A. Nova | --- | NISIBON | 8 | 15 | 15 | 600000 | 10920 | 3600 | 105000 | 22800 | 127800
2 | Ramon Hernandez | 2 Giras tecnica en Batata | José A. Nova |  | Yuma | 8 | 30 | 30 | 195000 | 21840 | 7200 | 90000 | 22800 | 112800
0
0
0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 45 | 45 | 795000 | 32760 | 10800 | 195000 | 45600 | 127800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4560 | -4560
TOTAL | [11 empty] | 195000 | 41040 | 123240
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2023 |  | META ABRIL-JUNIO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 184840
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 5
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 7 |  | 12
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 122
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 320 |  | 120
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2000000 |  | 195000
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 4000000 |  | 97040
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 2000000 |  | 10160
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 8000000 |  | 302200

## MAYO)
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: MAYO 2023
Nombre de los Proyectos: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana y Actualización de Tecnologías para la Competitividad del Sector Agroexportador en la R.D.
CÓDIGOS SNIP: 14187 y 14186, respectivamente.
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta de los proyectos para el MES: DE MAYO 2023:
Realizar XXXX eventos de transferencias de tecnología a nivel nacional para beneficiar al menos a XXXXX técnicos extensionistas con XXXXX horas en actividades.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Miguel Angel Rodriguez/Henry Ricardo | Transferencia Tecnologica en el cultivo de platano (Dia de campio) | Victor Payano/Maldané Cuello | Mayo | Neyba/Tamayo | 16 | 25 | 5 | 450100 | 4300 | 15700 | 60000 | 21200 | 81200
1 | Bernjamin Toral | Seguimiento en el cultivo de café y Confeccion de brouchur) | Victor Payano/Maldané Cuello | Mayo | Barahona | 8 |  |  | 428400 | 4300 | 15700 | 50000 | 11200 | 61200
0 | Salomon Sosa | Visita Tecnica en el cultivo de aguacate (supervision a parcela) | Victor Payano/Maldané Cuello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Victor Landa | Transferencia Tecnologica en el cultivo de batata (Reunion con investigador y tecnicos del MA) | Victor Payano/Maldané Cuello | Mayo | San Juan | 8 | 6 | 1 | 195000 | 2150 | 4850 |  | 11200 | 11200
1 | Juan Cedano | Transferencia Tecnologica en el cultivo de guandul (Reunion con investigador y tecnicos del MA) | Victor Payano y Maldané Cuello | Mayo | San Juan | 8 | 6 | 1 | 205000 | 2150 | 4850 |  | 10400 | 10400
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 37 | 7 | 1278500 | 12900 | 41100 | 110000 | 54000 | 164000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -5400 | -5400
TOTAL | [11 empty] | 110000 | 48600 | 158600
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Atiles Peguero | Poda parcela de pasto(transferencia) | César Montero y Bienvenido Carvajal | 6-7 de mayo | Batey 4 | 16 | 28 | 2 | 500000 | 4500 | 15350 | 18000 | 11200 | 29200
1 | Salomon Sosa | Instalación e inducción de Parcela de Aguacate(Transferencia) | César Montero y Bienvenido Carvajal | 9-11 de mayo | Paraiso | 16 | 27 | 3 | 570000 | 4500 | 15350 | 18000 | 22401 | 40401
1 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 16-18 de mayo | Dajabón | 24 |  |  | 570000 | 6000 | 25900 |  |  | 0
1 | Julio De Oleo | Selección con el tecnico area de instalación de la parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 23-26 de mayo | Pedernales | 24 |  |  | 500000 | 6000 | 25900 |  | 11200 | 11200
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 80 | 55 | 5 | 2140000 | 21000 | 82500 | 36000 | 44801 | 80801
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4480.1 | -4480.1
TOTAL | [11 empty] | 36000 | 49281.1 | 85281.1
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
|  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
|  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Ramon Hernandez | 1 Gira tecnica en Batata | José A. Nova | --- | Nisibon | 4 | 15 | 15 | 74000 | 10400 | 3600 | 45000 | 11400 | 56400
0
0
0
0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 4 | 15 | 15 | 74000 | 10400 | 3600 | 45000 | 11400 | 56400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1140 | 1140
TOTAL | [11 empty] | 45000 | 10260 | 57540
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2023 |  | META ABRIL-JUNIO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 301421.1
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 6
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 3 |  | 9
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 134
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 320 |  | 124
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2000000 |  | 191000
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 4000000 |  | 109061
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 2000000 |  | 8740.1
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 8000000 |  | 308801.1

## JUNIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES DE :JUNIO 2023
Nombre de los Proyectos: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana y Actualización de Tecnologías para la Competitividad del Sector Agroexportador en la R.D.
CÓDIGOS SNIP: 14187 y 14186, respectivamente.
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta de los proyectos para el MES DE : JUNIO 23
Realizar XXXX eventos de transferencias de tecnología a nivel nacional para beneficiar al menos a XXXXX técnicos extensionistas con XXXXX horas en actividades.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Miguel Angel Rodriguez/Henry Ricardo | Visita Tecniga en el cultivo de platano (seguimiento) | Victor Payano/Maldané Cuello | Junio | Neyba/Tamayo | 16 |  |  | 377400 | 4300 | 8500 |  | 10400 | 10400
1 | Benjamin Toral | Visita Tecnica en el cultivo de café (seguimiento a parcelas) | Victor Payano/Maldané Cuello | Junio | Hondo Valle/Elias Pina | 8 |  |  | 367200 | 2150 | 4250 |  | 11200 | 11200
1 | Salomon Sosa | Visita Tecnica en el cultivo de aguacate (seguimiento a parcelas) | Victor Payano/Maldané Cuello | Junio | Hondo Valle/Elias Pina | 8 |  |  | 407800 | 2150 | 4250 |  | 11200 | 11200
1 | Victor Landa | Transferencia Tecnologica en el cultivo de batata (Selección de parcelas con tecnicos del MA) | Victor Payano y Maldané Cuello | Junio | San Juan | 8 | 3 | 1 | 183800 | 2150 | 4250 |  |  | 0
1 | Juan Cedano | Transferencia Tecnologica en el cultivo de guandul (Selección de parcelas con tecnicos del MA) | Victor Payano y Maldané Cuello | Junio | San Juan | 8 | 3 | 1 | 194600 | 2150 | 4250 |  |  | 0
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 6 | 2 | 1530800 | 12900 | 25500 | 0 | 32800 | 32800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3280 | -3280
TOTAL | [11 empty] | 0 | 29520 | 29520
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Salomon Sosa | Seguimiento de Parcela de Aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 6-8 de junio | Paraiso | 16 |  |  | 500000 | 6000 | 25900 |  | 11200 | 11200
1 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 13-15 de Junio | Dajabón | 24 |  |  | 500000 | 6000 | 25900 |  |  | 0
1 | Juan De Oleo | Presentación en Campo resultados tecnologías aplicadas en parcela de mango(Transferencia) | César Montero y Bienvenido Carvajal | 20-21 de Junio | El Manguito y en Tanque de Neyba | 24 | 25 | 5 | 570000 | 4200 | 25900 | 18000 | 22400 | 40400
0 | [13 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 25 | 5 | 1570000 | 16200 | 77700 | 18000 | 33600 | 51600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3360 | -3360
TOTAL | [11 empty] | 18000 | 36960 | 54960
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Eddy Pacheco y Pablo Suarez | Visita de monitoreo parcela demostrativa de banano en Mao | José Cepeda | 2023-06-07 | Mao | 8 | 2 | 0 |  | 5300 | 8500 | 0 | 20800 | 20800
|  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
|  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 2 | 0 | 0 | 5300 | 8500 | 0 | 20800 | 20800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2080 | -2080
TOTAL | [11 empty] | 0 | 22880 | 22880
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | - | - | José A. Nova | --- | --- | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2023 |  | META ABRIL-JUNIO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 107360
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 4
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 5 |  | 9
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 40
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 320 |  | 120
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2000000 |  | 18000
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 4000000 |  | 66400
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 2000000 |  | 8720
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 8000000 |  | 93120