## JULIO-SEPT.
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE 2023
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187 Y Agroexportacion 14186
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta del proyecto para el trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2023:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | VIATICOS | COMBUSTIBLE
1 | Henry Ricardo, Miguel Angel Rodriguez | Actualizacion de Tecnologias para la Produccion de platano | Victor Payano/Maldane Cuello | julio | Barahona, Neyba | 16 | 10 | 1 | 198000 | 15000 | 5500 | 25000 | 10400 | 35400
1 | Benjamin Toral, Fortache | Actualizacion de tecnologias para la produccion y competitividad de cafe | Victor Payano/Maldane Cuello | julio | Polo Barahona, El Cercado SJM | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Jose Rosa | Actualizacion de tecnologias para la produccion y competitividad de aguacate | Victor Payano/Maldane Cuello | julio | Hondo Valle, Comendador | 16 | 10 | 1 | 343333 | 15000 | 5500 | 30000 | 11200 | 41200
1 | Henry Ricardo, Miguel Angel Rodriguez | Actualizacion de Tecnologias para la Produccion de platano | Victor Payano/Maldane Cuello | Agosto | Barahona, Neyba | 16 | 10 | 1 | 0 | 15000 | 5500 | 25000 | 10400 | 35400
1 | Benjamin Toral, Fortache | Actualizacion de tecnologias para la produccion y competitividad de cafe | Victor Payano/Maldane Cuello | Agosto | Polo Barahona, El Cercado SJM | 16 | 10 | 1 | 0 | 30000 | 5500 | 50000 | 11200 | 61200
1 | Jose Rosa | Actualizacion de tecnologias para la produccion y competitividad de aguacate | Victor Payano/Maldane Cuello | Agosto | Hondo Valle, Comendador | 16 | 10 | 1 | 0 | 15000 | 5500 | 30000 | 11200 | 41200
1 | Henry Ricardo, Miguel Angel Rodriguez | Actualizacion de tecnologias para la produccion y competitividad de platano | Victor Payano/Maldane Cuello | Sep. | Polo Barahona, Hondo Valle | 16 | 10 | 1 | 0 | 16000 | 5500 | 25000 | 0 | 25000
1 | Benjamin Toral, Fortache | Actualizacion de tecnologias para la produccion y competitividad de cafe | Victor Payano/Maldane Cuello | Sep. | Polo Barahona, Hondo Valle | 16 | 10 | 1 | 0 | 15000 | 5500 | 100000 | 11200 | 111200
1 | Jose Rosa | Actualizacion de tecnologias para la produccion y competitividad de aguacate | Victor Payano/Maldane Cuello | Sep. | Hondo Valle, Comendador | 16 | 10 | 1 | 0 | 15000 | 5500 | 30000 | 11200 | 41200
9 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 128 | 80 | 8 | 811333 | 136000 | 44000 | 315000 | 76800 | 391800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [12 empty] | -7680 | -7680
TOTAL | [11 empty] | 315000 | 69120 | 384120
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | VIATICOS | COMBUSTIBLE
1 | Elpio Aviles, Angel Adames | Control fitosanitario Arroz | José A. Nova | septiembre | Higuey | 8 | 15 | 15 | 600000 | 10400 | 3200 | 63800 | 22800 | 86600
2 | Olga Peralta, Elpidio Aviles, Joselin Cuevas, Aquiles Amile | Cursos Actulizacion Tecnica en Invernaderos | José A. Nova | Septiembre | Jarabaca | 16 | 15 | 15 | 570000 | 10400 | 3800 | 54000 | 68400 | 122400
3 | Olga Peralta, Elpidio Aviles | Giras tecnica Invernaderos | José A. Nova | Septiembre | Jarabaca | 16 | 15 | 15 | 0 | 31200 | 11400 | 255000 | 68400 | 323400
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 45 | 45 | 1170000 | 52000 | 18400 | 372800 | 159600 | 532400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [12 empty] | -15960 | -15960
TOTAL | [11 empty] | 372800 | 143640 | 516440
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) | VIATICOS | COMBUSTIBLE | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | JUAN Valdez | Seguimiento a parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11-12 de julio | Dajabón | 16 |  |  | 500000 | 15400 | 7200 |  | 11200 | 11200
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 26-27 de julio | Neyba | 16 |  |  | 500000 | 15400 | 4900 |  |  | 0
1 | Salomón Sosa | Seguiento e instalación de sistema de riego parcela de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1-2 de agosto | Paraiso /Barahona |  |  |  | 285000 | 5200 | 6900 |  | 31200 | 31200
1 | Julio Valdez | Seguimiento de parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 7-8 de agosto | Dajabón |  |  |  |  | 7200 | 6900 |  |  | 0
1 | Salomón Sosa | Seguiento e instalación de sistema de riego parcela de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11-12 de agosto | Paraiso /Barahona |  |  |  |  | 5600 | 9013 |  | 23600 | 23600
1 | Atiles Peguero | Seguimiento de parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1-2 de agosto | Neyba |  |  |  |  | 4900 | 2150 |  | 11200 | 11200
1 | Salomón Sosa | Seguiento e instalación de sistema de riego parcela de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 28-29 de agosto | Paraiso /Barahona |  |  |  |  | 5600 | 6450 |  | 17400 | 17400
1 | Julio De Oleo | Seguimiento y poda de mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 5-6 de sept. | Neyba |  |  |  | 570000 | 6450 | 5100 |  | 14400 | 14400
1 | Juan Valdez | Seguimiento y aplicación de nitrato EN YUCA | César Montero y Bienvenido Carvajal | 14-16 de sept. | Dajabón |  |  |  |  | 6900 | 6000 |  | 15400 | 15400
1 | Salomon Sosa | Transferencia de tecnología en poda EN MANGO | César Montero y Bienvenido Carvajal | 25-26 de sept. | Paraiso/ Barahona |  |  |  |  | 9500 | 3000 | 14160 | 25000 | 39160
1 | Julio De Oleo | Inducción e instalación de parcela de mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 27-29 de sept. | Pedernales |  |  |  |  | 11650 | 3500 | 10050 | 22200 | 32250
11 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 1855000 | 93800 | 61113 | 24210 | 171600 | 195810
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [12 empty] | -17160 | -17160
TOTAL | [11 empty] | 24210 | 154440 | 178650
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) | VIATICOS | COMBUSTIBLE | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
2 | Eddy Pacheco | Dos viajes seguimiento a parcela demostrativa banano (continuacion) | José Cepeda | Julio | Mao | 16 | 4 | 0 | 570000 | 6000 | 5600 | 0 | 20000 | 20000
2 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Dos viajes seguimiento y/o instalacion a parcela demostrativa berenjena china | José Cepeda | Julio | La Vega | 16 | 10 | 0 | 570000 | 6000 | 5600 | 0 | 0 | 0
1 | Eddy Pacheco | Un viaje seguimiento a parcela demostrativa banano (continuacion) | José Cepeda | Agosto | Mao | 8 | 2 | 0 |  | 4250 | 2650 | 0 | 10400 | 10400
2 | Johuan Santos | Dos viajes seguimiento y/o instalacion a parcela demostrativa berenjena china | José Cepeda | Agosto | La Vega | 16 | 7 | 0 |  | 6000 | 5650 | 0 | 9600 | 9600
1 | Eddy Pacheco/P. Suarez | Un viaje seguimiento a parcela demostrativa banano (continuacion) | José Cepeda | Septiembre | Mao | 8 | 2 | 0 |  | 4250 | 2650 | 0 | 20800 | 20800
2 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Dos viajes seguimiento y/o instalacion a parcela demostrativa berenjena china | José Cepeda | Septiembre | La Vega | 16 | 7 | 0 |  | 6000 | 5650 | 0 | 9600 | 9600
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
10 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 80 | 32 | 0 | 1140000 | 32500 | 27800 | 0 | 70400 | 70400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7040 | -7040
TOTAL | [11 empty] | 0 | 63360 | 63360
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2023 |  | META JULIO-SEPT. |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 1510410 |  |  | VIATICOS | 136000 | 32500 | 93800 | 52000 | 314300
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 22 |  |  | COMBUST. | 44000 | 27800 | 93800 | 18400 | 184000
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 36 |  |  | PROYECTOS | 391800 | 70400 | 195810 | 532400 | 1190410
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 165 |  |  | TOTAL | 571800 | 98200 | 289610 | 550800 | 1510410
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 320 |  | 280
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2000000 |  | 712010
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 3540677.96 |  | 430560
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 1959322.04 |  | 47840
COSTO TALLERES (RD$) |  |  | 500000 |  | 1190410
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 8000000
| Preparado por: |  |  | Aprobado por:
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva

## JULIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: JULIO 2023
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO ENERO (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES |  | VIATICOS | COMBUSTIBLE
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Henry Ricardo, Miguel Angel Rodriguez | Actualizacion de Tecnologias para la Produccion de platano | Victor Payano/Maldane Cuello | julio | Barahona, Neyba | 16 | 10 | 1 | 198000 | 15000 | 5500 | 25000 | 10400 | 35400
1 | Benjamin Toral, Fortache | Actualizacion de tecnologias para la produccion y competitividad de cafe | Victor Payano/Maldane Cuello | julio | Polo Barahona, El Cercado SJM | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Jose Rosa | Actualizacion de tecnologias para la produccion y competitividad de aguacate | Victor Payano/Maldane Cuello | julio | Hondo Valle, Comendador | 16 | 10 | 1 | 343333 | 15000 | 5500 | 30000 | 11200 | 41200
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 20 | 2 | 811333 | 30000 | 11000 | 55000 | 21600 | 76600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [12 empty] | -2160 | -2160
TOTAL | [11 empty] | 55000 | 1 | 74440
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO ENERO (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | VIATICOS | COMBUSTIBLE
1 | Elpio Aviles, Angel Adames | Control fitosanitario Arroz | José A. Nova |  | Higuey | 8 | 15 | 15 | 86600 | 10400 | 3200 | 63800 | 22800 | 86600
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 15 | 15 | 86600 | 10400 | 3200 | 63800 | 22800 | 86600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [12 empty] | -2280 | -2280
TOTAL | [11 empty] | 63800 | 20520 | 84320
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO ENERO (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES |  | VIATICOS | COMBUSTIBLE
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | JUAN Valdez | Seguimiento a parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11-12 de julio | Dajabón |  |  |  |  | 15400 | 7200 |  | 11200 | 11200
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 26-27 de julio | Neyba |  |  |  |  | 15400 | 4900 |  |  | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 12100 | 0 | 11200 | 11200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1120 | -1120
TOTAL | [11 empty] | 0 | 10080 | 10080
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO ENERO (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES |  | VIATICOS | COMBUSTIBLE
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Eddy Pacheco | Dos viajes seguimiento a parcela demostrativa banano (continuacion) | José Cepeda | Julio | Mao | 16 | 4 | 0 |  | 6000 | 5600 | 0 | 20000 | 20000
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Dos viajes seguimiento y/o instalacion a parcela demostrativa berenjena china | José Cepeda | Julio | La Vega | 16 | 10 | 0 |  | 6000 | 5600 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 14 | 0 | 0 | 12000 | #VALUE! | #VALUE! | 20000 | 20000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2000 | -2000
TOTAL | [11 empty] | 0 | 18000 | 18000
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2023 |  | META JULIO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 194400
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 2
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 8
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 66
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  | 320 |  | 72
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2000000 |  | 63800
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 3540677.96 |  | 48601 |  |  |  | 0
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 1959322.04 |  | 7560
COSTO TALLERES (RD$) |  |  | 500000 |  | 119961
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 8000000 |  | 119961

## AGOSTO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: AGOSTO 2023
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO FEBRERO (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Henry Ricardo, Miguel Angel Rodriguez | Actualizacion de Tecnologias para la Produccion de platano | Victor Payano/Maldane Cuello | Agosto | Barahona, Neyba | 16 | 10 | 1 | 162600 | 5500 | 15000 | 25000 | 10400 | 35400
1 | Benjamin Toral, Fortache | Actualizacion de tecnologias para la produccion y competitividad de cafe | Victor Payano/Maldane Cuello | Agosto | Polo Barahona, El Cercado SJM | 16 | 10 | 1 | 270000 | 5500 | 30000 | 50000 | 11200 | 61200
1 | Jose Rosa | Actualizacion de tecnologias para la produccion y competitividad de aguacate | Victor Payano/Maldane Cuello | Agosto | Hondo Valle, Comendador | 16 | 10 | 1 | 302133 | 5500 | 15000 | 30000 | 11200 | 41200
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 30 | 3 | 734733 | 16500 | 60000 | 105000 | 32800 | 137800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [12 empty] | -3280 | -3280
TOTAL | [11 empty] | 105000 | 29520 | 134520
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO FEBRERO (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO FEBRERO (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Salomón Sosa | Seguiento e instalación de sistema de riego parcela de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1-2 de agosto | Paraiso /Barahona | 8 |  |  |  | 5200 | 6900 |  | 31200 | 31200
1 | Julio Valdez | Seguimiento de parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 7-8 de agosto | Dajabón | 8 |  |  |  | 7200 | 6900 |  |  | 0
1 | Salomón Sosa | Seguiento e instalación de sistema de riego parcela de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11-12 de agosto | Paraiso /Barahona | 8 |  |  |  | 5600 | 9013 |  | 23600 | 23600
1 | Atiles Peguero | Seguimiento de parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1-2 de agosto | Neyba | 8 |  |  |  | 4900 | 2150 |  | 11200 | 11200
1 | Salomón Sosa | Seguiento e instalación de sistema de riego parcela de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 28-29 de agosto | Paraiso /Barahona | 16 |  |  |  | 5600 | 6450 |  | 17400 | 17400
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 31413 | 0 | 83400 | 83400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -8340 | -8340
TOTAL | [11 empty] | 0 | 75060 | 75060
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO FEBRERO (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Eddy Pacheco | Un viaje seguimiento a parcela demostrativa banano (continuacion) | José Cepeda | Agosto | Mao | 8 | 2 | 0 |  | 4250 | 2650 | 0 | 10400 | 10400
1 | Johuan Santos | Dos viajes seguimiento y/o instalacion a parcela demostrativa berenjena china | José Cepeda | Agosto | La Vega | 16 | 7 | 0 |  | 6000 | 5650 | 0 | 9600 | 9600
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 9 | 0 | 0 | 10250 | 8300 | 0 | 20000 | 20000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2000 | -2000
TOTAL | [11 empty] | 0 | 18000 | 18000
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2023 |  | META AGOSTO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 241200
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 1
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 10
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 42
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  | 320 |  | 120
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2000000 |  | 105000
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 3540677.96 |  | 122580
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 1959322.04 |  | 13620
COSTO TALLERES (RD$) |  |  | 500000 |  | 0
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 8000000 |  | 241200

## SEPT.
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: SEPT. 2023
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO MARZO (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | VIATICOS | COMBUSTIBLE
1 | Henry Ricardo, Miguel Angel Rodriguez | Actualizacion de tecnologias para la produccion y competitividad de platano | Victor Payano/Maldane Cuello | Sep. | Polo Barahona, Hondo Valle | 16 | 10 | 1 | 128200 | 16000 | 5500 | 25000 | 0 | 25000
1 | Benjamin Toral, Fortache | Actualizacion de tecnologias para la produccion y competitividad de cafe | Victor Payano/Maldane Cuello | Sep. | Polo Barahona, Hondo Valle | 16 | 10 | 1 | 208800 | 15000 | 5500 | 100000 | 11200 | 111200
1 | Jose Rosa | Actualizacion de tecnologias para la produccion y competitividad de aguacate | Victor Payano/Maldane Cuello | Sep. | Hondo Valle, Comendador | 16 | 10 | 1 | 260933 | 15000 | 5500 | 30000 | 11200 | 41200
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 30 | 3 | 597933 | 46000 | 16500 | 155000 | 22400 | 177400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 155000 | 20160 | 175160
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | VIATICOS | COMBUSTIBLE
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
2 | Olga Peralta, Elpidio Aviles, Joselin Cuevas, Aquiles Amile | Cursos Actulizacion Tecnica en Invernaderos | José A. Nova |  | Jarabaca | 16 | 15 | 15 | 570000 | 10400 | 3800 | 54000 | 68400 | 122400
3 | Olga Peralta, Elpidio Aviles | Giras tecnica Invernaderos | José A. Nova |  | Jarabacoa | 12 | 45 | 45 |  | 31200 | 11400 | 255000 | 68400 | 323400
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 28 | 60 | 60 | 570000 | 41600 | 15200 | 309000 | 136800 | 445800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [12 empty] | -13680 | -13680
TOTAL | [11 empty] | 309000 | 123120 | 432120
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO MARZO (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | VIATICOS | COMBUSTIBLE
1 | Julio De Oleo | Seguimiento y poda de mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 5-6 de sept. | Neyba |  |  |  |  | 6450 | 5100 |  | 14400 | 14400
1 | Juan Valdez | Seguimiento y aplicación de nitrato | César Montero y Bienvenido Carvajal | 14-16 de sept. | Dajabón |  |  |  |  | 6900 | 6000 |  | 15400 | 15400
1 | Salomon Sosa | Transferencia de tecnología en poda | César Montero y Bienvenido Carvajal | 25-26 de sept. | Paraiso/ Barahona |  |  |  |  | 9500 | 3000 | 14160 | 25000 | 39160
1 | Julio De Oleo | Inducción e instalación de parcela de mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 27-29 de sept. | Pedernales |  |  |  |  | 11650 | 3500 | 10050 | 22200 | 32250
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24210 | 77000 | 101210
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7700 | -7700
TOTAL | [11 empty] | 24210 | 69300 | 93510
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO MARZO (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | VIATICOS | COMBUSTIBLE
1 | Eddy Pacheco/P. Suarez | Un viaje seguimiento a parcela demostrativa banano (continuacion) | José Cepeda | Septiembre | Mao | 8 | 2 | 0 |  | 4250 | 2650 | 0 | 20800 | 20800
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Dos viajes seguimiento y/o instalacion a parcela demostrativa berenjena china | José Cepeda | Septiembre | La Vega | 16 | 7 | 0 |  | 6000 | 5650 | 0 | 9600 | 9600
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30400 | 30400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3040 | -3040
TOTAL | [11 empty] | 0 | 27360 | 27360
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2023 |  | META SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 754810
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 8
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 11
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 162
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  | 320 |  | 100
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2000000 |  | 488210
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 3540677.96 |  | 239940
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 1959322.04 |  | 26660
COSTO TALLERES (RD$) |  |  | 500000 |  | 0
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 8000000 |  | 754810