## ABRIL-JUNIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
CONSOLIDADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2023
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
5 | Miguel Rodriguez, Bejamin Toral. | Visitas Cultivos Pàtano y Cafè. | Victor Payano/Maldané Cuello | 13-14 de Abril,3-6 de mayo, 14-16 , 21-23 de junio | Hondo Valle y Neyba | 48 | 27 | 4 | 0 | 34928.21 | 12650 | 44100 | 44800 | 88900
4 | Benjamin Toral y Salomon Sosa | Visita parcelas de Café y Aguacate. | Victor Payano/Maldané Cuello | 13-14 de abril, y 24-26 de mayo | Elias piña, Hondo Valle | 32 | 26 | 0 | 0 | 25284.63 | 11150 | 11000 | 33600 | 44600
3 | Salomon Sosa y Miguel Rodriguez | Visitas parcelas de Aguacate y Platano en Galvan y Tamayo | Victor Payano/Maldané Cuello | 13-14 de abril, 24-26 de mayo, y21-23 e junio | Hondo Valle, Elias Piña y Neyba | 28 | 22 | 2 | 0 | 28250 | 13900 | 158775 | 29000 | 187775
12 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 108 | 75 | 6 | 0 | 88462.84 | 37700 | 213875 | 107400 | 321275
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -10740 | -10740
TOTAL | [11 empty] | 213875 | 118140 | 332015
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a parcelas demostrativas de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 19 abril,4-6 de mayo y 1-2 de Junio | Bahoruco(Mella y Dajabon | 48 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 48897.19 | 30392 | 48800 | 79192
3 | Atiles Peguero, juan Valdez y Salomon Sosa. | Seguimiento parcelas demsotrativas de Pastos, Yuca e induccion en Aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 19 de abril, 10-12 de mayo y 12-14 de junio | Neya, Dajabon y Pariso, Barhona | 64 | 25 | 5 | 0 | 11800 | 38400 | 56800 | 29400 | 86200
3 | Salomin Sosa y Julio De oleo | Visitas parcela mango y transferencia en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 21 de abril, 24 de mayo y 22-23 de junio | Neyba | 40 | 14 | 2 | 0 | 9200 | 35550 | 15576 | 13000 | 28576
2 | Juan Valdez y Salomon Sosa. | Visita a parcelas de Aguacate y yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 28 de abril y 28-29 de junio | Independecia(mella) y Barahona(Paraiso) | 24 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 36711.15 | 1514.97 | 14000 | 15514.97
11 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 176 | 39 | 7 | 0 | 42300 | 159558.34 | 104282.97 | 105200 | 209482.97
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -10520 | -10520
TOTAL | [11 empty] | 104282.97 | 115720 | 220002.97
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Eddy Pacheco y Alexix Medina | Visita de monitoreo parcela demostrativa de banano y Reunion corrdinacion para instalacion Vegetales orientales | José Cepeda | 12 de abril,18-19 de mayo y 21 de junio | Mao, y la Vega | 22 | 9 | 0 |  | 12450 | 12900 | 0 | 20800 | 20800
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 22 | 9 | 0 | 0 | 12450 | 12900 | 0 | 20800 | 20800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2080 | -2080
TOTAL | [11 empty] | 0 | 22880 | 22880
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 |  |  | José A. Nova |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
José A. Nova
0 | SUB-TOTAL
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2023 |  | EJECUCIÒN
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 907469.15
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 2
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 24
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 136
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 320 |  | 306
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2000000 |  | 318157.97
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 4000000 |  | 212600
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 2000000 |  | 23340
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 8000000 |  | 554097.97
| Preparado por: |  |  | Aprobado por:
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva

## ABRIL
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: ABRIL2023
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Miguel Rodríguez | Visita de seguimiento a parcelas de transferencias de tecnologias en el cultivo de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | 13,14 de abril | Galván y Tamayo | 16 | 2 | 0 | 450100 | 8500 | 4300 | 0 |  | 0
1 | Benjamin Toral | Visita de seguimiento a parcelas de transferencias de tecnologias en el cultivo de café | Victor Payano y Maldané Cuello | 13 de abril | Elías Piña/Hondo Valle | 8 | 6 | 0 | 439600 | 4250 | 2800 | 0 | 11200 | 11200
1 | Salomón Sosa | Visita de seguimiento a parcelas de transferencias de tecnologias en el cultivo de aguacate | Victor Payano y Maldané Cuello | 14 de abril | Elías Piña/Hondo Valle | 8 | 6 | 0 | 419000 | 4250 | 2800 | 0 | 11200 | 11200
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 14 | 0 | 1308700 | 17000 | 9900 | 0 | 22400 | 22400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 0 | 24640 | 24640
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a parcelas demostrativas de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 19 de abril | Mella, Prov. Independen-cia | 8 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0
1 | Atiles peguero | Visita de seguimiento a parcelas demostrativas de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 19 de abril | Neyba | 16 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0
1 | Salomon Sosa | Visitas de seguimiento a parcelas demostrativas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 21 de abril | El Manguito y El Tanque, Neyba | 8 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a parcelas demostrativas de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 28 de abril | Mella, Prov. Independen-cia | 8 | 0 | 0 | 500000 | 4200 | 21311.15 | 0 | 14000 | 14000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 2070000 | 4200 | 35561.15 | 0 | 14000 | 14000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1400 | -1400
TOTAL | [11 empty] | 0 | 15400 | 15400
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Eddy Pacheco | Visita de monitoreo parcela demostrativa de banano | José Cepeda | 12 de abril | Mao | 8 | 2 | 0 | 570000 | 4250 | 2650 | 0 | 10400 | 10400
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 2 | 0 | 570000 | 4250 | 2650 | 0 | 10400 | 10400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1040 | -1040
TOTAL | [11 empty] | 0 | 11440 | 11440
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 |  |  | José A. Nova | --- | [9 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0
0
0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2023 |  | EJECUCION ABRIL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 114641.15
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 0
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 8
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 16
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 320 |  | 80
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2000000 |  | 0
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 4000000 |  | 36400
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 2000000 |  | 4680
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 8000000 |  | 41080

## MAYO)
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: MAYO 2023
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
2 | Benjamin Toral | Visita de supervisión del material de liberacion de café , poda y monitoreo de repela en parcela de café .Trazado en cuadricula para la siembra de aguacate Hass | Victor Payano y Maldané Cuello | Mayo 3 al 6 | La Lanza en Barahona/ Hondo Valle, Elias Piña | 24 | 17 | 2 | 428400 | 20000 | 5600 | 33100 | 33600 | 33600
1 | Benjamin Toral | Visita de supervision de actividades de tala fina en parcela de café, levantamiento de copa en la parcela de café . Construccion de muros para la siembra de aguacate. | Victor Payano y Maldané Cuello | Mayo 14 al 16 | Elias Pina/Hondo Valle | 16 | 8 | 0 | 361700 | 14606.42 | 5600 | 0 | 11200 | 11200
1 | Salomón Sosa | Terminacion de muros e inicio de siembra de aguacate en parcelas | Victor Payano y Maldané Cuello | Mayo 24 al 26 | Elias Pina/Hondo Valle | 16 | 8 | 0 | 398200 | 11500 | 5600 | 136750 | 0 | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 33 | 2 | 1188300 | 46106.42 | 16800 | 169850 | 44800 | 44800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4480 | -4480
TOTAL | [11 empty] | 169850 | 49280 | 49280
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Juan Valdez | Instalación sistema de riego en parcela de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Mayo 4 al 6 | Dajabón | 24 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 28747.19 | 30392 | 34800 | 65192
1 | Juan Valdez | Instalación de parcela de yuca en Dajabón | César Montero y Bienvenido Carvajal | Mayo 10 al 12 | Dajabón | 24 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 10850 | 3000 | 16800 | 19800
1 | Julio D´Oleo | Visita de seguimiento a las parcelas demostrativas de mango en Neyba | César Montero y Bienvenido Carvajal | Mayo 24 y 25 | Neyba | 16 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 15400 | 0 | 0 | 0
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 54997.19 | 33392 | 51600 | 84992
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -5160 | -5160
TOTAL | [11 empty] | 33392 | 56760 | 90152
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Eddy Pacheco | Seguimiento y monitoreo al desarrollo de la parcela demostrativa de banano | José Cepeda | Mayo 18 y 19 | El Charco, Laguna Salada | 8 | 0 | 0 |  | 5300 | 8500 | 0 | 10400 | 10400
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 8500 | 0 | 10400 | 10400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1040 | -1040
TOTAL | [11 empty] | 0 | 11440 | 11440
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 |  |  | José A. Nova | --- | [9 empty] | 0
0
0
0
0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2023 |  | EJECUCION MAYO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 458025.61
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 0
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 8
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 35
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 320 |  | 128
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2000000 |  | 203242
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 4000000 |  | 96400
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 2000000 |  | 10680
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 8000000 |  | 310322
Note on C15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on M26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Compra de materiales del sistema de riego

## JUNIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES DE :JUNIO 2023
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
2 | Benjamin Toral | Visita de supervision a actividad descomposicion de material procedente de poda fina en La Lanza Polo Barahona. Aplicación fertilizante en parcela de café ubucada en Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello | 14 -16 y21-23/06/2023 | La Lanza en Barahona/ Hondo Vall, Elias Piña | 8 | 8 | 2 | 350500 | 6428.21 | 2750 | 11000 | 11200 | 22200
2 | Salomon Sosa | Visita a las parcelas de aguacate ubicadas en Hondo Valle donde se dio termino a la preparacion de muros para la plantacion de aguacate y reesiembra de plantas en la otra parcela ubicada en el mismo municipio. | Victor Payano y Maldané Cuello | 21-23/06/2023 | Elias Pina/Hondo Valle | 8 | 12 | 0 | 261450 | 6428.21 | 2750 | 11000 | 11200 | 22200
1 | Miguel Angel Rodriguez | Visita de supervisiòn en parcelas de platano ubicadas en Galvan y Tamayo Neyba y Aplicación de abono a ambas parcelas. | Victor Payano y Maldané Cuello | 21- 23/06/2023 | Galvan y Tamayo, Neyba | 4 | 8 | 2 | 450100 | 12500 | 5500 | 22025 | 17800 | 39825
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 20 | 28 | 4 | 1062050 | 25356.42 | 11000 | 44025 | 40200 | 84225
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4020 | -4020
TOTAL | [11 empty] | 44025 | 44220 | 88245
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a las parcelas demostrativas de yuca en Dajabón | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1-2/06/23 | Dajabon | 16 |  |  | 500000 | 5900 | 15400 | 0 | 14000 | 14000
1 | Salomon Sosa | Instalación e induccion al cultivo,de parcela de aguacate en Paraíso, Barahona | César Montero y Bienvenido Carvajal | 12-14/06/23 | Paraiso, Barahona | 24 | 25 | 5 | 285000 | 5800 | 22800 | 53800 | 12600 | 66400
1 | Julio De oleo | Presentación resultados de tecnologías aplicadas en la parcela de Mango, en Neyba, Provincia Bahoruco | César Montero y Bienvenido Carvajal | 22-23/06/23 | Neyba | 16 | 14 | 2 | 570000 | 5200 | 15400 | 15576 | 13000 | 28576
1 | Salomon Sosa | Seguimiento parcela de aguacate y aplicación de fungicida a los árboles cortados en la parcela de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 28-29-/06/23 | Paraiso, Barahona | 16 |  |  | 0 | 5200 | 15400 | 1514.97 |  | 1514.97
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 39 | 7 | 1355000 | 22100 | 69000 | 70890.97 | 39600 | 110490.97
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3960 | -3960
TOTAL | [11 empty] | 70890.97 | 43560 | 114450.97
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Alexis Medina | Reunion coordinacion para instalacion parcela demostrativa en vegetales orientales (berenjena china) | José Cepeda | 2023-06-21 | La Vega | 6 | 7 | 0 |  | 2900 | 1750 | 0 | 0 | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 2900 | 1750 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | - | - | José A. Nova | --- | --- | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2023 |  | EJECUCION JUNIO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 334802.39
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 2
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 8
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 85
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 320 |  | 98
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2000000 |  | 114915.97
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 4000000 |  | 79800
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 2000000 |  | 7980
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 8000000 |  | 202695.97
Note on C15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.