## OCTUBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: OCTUBRE 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Miguel Angel Rodriguez | Visita de seguimiento en la parcela de plátano para la supervisión de las actividades de fumigación y aplicación de abono orgánico al tronco de la plantación. | Victor Payano y Maldané Cuello | 14-16/10/2024 | Tamayo, provincia Bahoruco | 8 |  |  | 500000 | 2600 | 6250 |  | 10400 | 10400
| Salomon Sosa | Se realizó una visita a la parcela de aguacate, donde se supervisó las actividades que se realizaron. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-10-16 | Hondo Valle, Provincia Elías Piña | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 | 63758.11 | 11215.12 | 74973.23
|  | Pago de obreros en el cultivo de café | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-10-21 | Barahona, polo | [6 empty] | 36876.15 |  | 36876.15
1 | Miguel Angel Rodriguez | Se realizó una visita con el propósito de coordinar a logística de la gira tecnica de plátano y se revisó la presentación realizada por el investigador. | Victor Payano y Maldané Cuello | 23-25/10/2024 | Barahona | 16 |  |  |  | 3800 | 22800 |  | 20800 | 20800
1 | Victpor Landa | Se preparo el terreno donde se va a instalar la parcela de transferencia de tecnologías de batata. | Victor Payano y Maldané Cuello | 28-29/10/2024 | Higuey, La Altagracia | 16 |  |  |  | 3300 | 8925 |  | 22400 | 22400
1 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia de tecnologias en el cultivo de plátano donde participaron técnicos que asistieron a la Regional Sur del Ministerio de Agricultura, así como algunos productores lideres de la zona baja del Yaque y de la Costa de Barahona. | Victor Payano y Maldané Cuello | 30-31/10/2024 | Tamayo, Bahoruco | 16 | 42 | 1 | 535000 | 3800 | 15400 | 265124.14 | 10400 | 275524.14
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 42 | 1 | 535000 | 16100 | 59625 | 365758.4 | 75215.12 | 440973.52
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7521.512 | -7521.512
TOTAL | [11 empty] | 365758.4 | 67693.608 | 433452.008
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-05 | [9 empty] | 0
| Julio De Oleo |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Julio De Oleo |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Julio De Oleo |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [5 empty] | 1070000 |  |  |  |  | 0
1 |  | Visita de seguimiento en parcela de validación y transferencia (parcela de pasto) donde se seleccionó el área para la instalación de la parcela. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2-3/10/2024 | Santiago Rodríguez | 16 |  |  |  | 5100 | 15400 | 0 | 0 | 0
1 |  | Visita de seguimiento a (parcela de pasto), para observar el estado de los animales, estos en sentido general se observan en muy buenas condiciones y con un elevado porcentaje de preñez. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 9-11/10/2024 | Neiba (Batey 4) | 16 |  |  |  | 1350 | 7770 | 20028.33 | 0 | 20028.33
|  | Visita técnica en el cultivo de Mango, se realizó la poda de las plantas, y se programó para los próximos quince días la primera aplicación del madurador de los brotes (Etephon) | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-10-10 | Neiba (el Tanque) | 8 |  |  |  | 1350 | 7770 | 23009.46 | 0 | 23009.46
|  | Visita de seguimiento a (parcela de pasto). El cultivo de guásima se observa con muy buen desarrollo y se espera dar el primer corte a partir del sexto mes que es entre enero y febrero del 2025. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-10-11 | Las Matas de Farfan | 8 |  |  |  | 1800 | 10360 | 8610.05 | 0 | 8610.05
1 | Julio De Oleo | Se realizó una visita de seguimiento a la parcela de Mango. Se le entrego el producto para la aplicación del madurador de brote (Etephon). | César Montero y Bienvenido Carvajal | 21-22/10/2024 | Neiba (el Tanque) | 8 |  |  |  | 4200 | 15400 | 20430 | 10414.04 | 30844.04
1 | Manuel Atiles Peguero | Visita técnica de seguimiento a (parcela de pasto). Se culminó la instalación de la parcela con la siembra de las plantas de guásima. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 24-25/2024 | Santiago Rodríguez | 16 |  |  | 650000 | 5100 | 15400 | 32000 | 22400 | 54400
| Atiles Peguero | Transferencia tecnológica en la parcela demostrativa de leche y carne (parcela de Sanidad). Se realizo la primera desparasitación de los animales con noramectina. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-04-18 | Neiba |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 0 | 0 | 2320000 | 18900 | 72100 | 104077.84 | 32814.04 | 136891.88
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3281.404 | -3281.404
TOTAL | [11 empty] | 104077.84 | 29532.636 | 133610.476
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Viaje de seguimiento en la parcela demostrativa de ají picante. Se hizo un recorrido para evaluar presencia de plagas o enfermedades en la parcela además se llevaron muestras de suelos con fines de estudios de laboratorio al CENTA/IDIAF. | Jose Cepeda | 2024-10-04 | La vega | 8 |  |  | 370000 | 2900 | 2750 | 0 | 19225.92 | 19225.92
1 | Ana Mateo y Juan Cedano | Se realizo la primera cosecha en la parcela demostrativa de aji picante. | Jose Cepeda | 21-22/10/2024 | San Juan | 16 | 0 | 0 |  | 4600 | 6750 | 0 | 21600 | 21600
1 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Visita de seguimiento para las parcelas de habichuela en San Juan. Nos reunimos con los técnicos Ana Mateo y Juan Ramon Cedano en la Estación Experimental Arroyo Loro. | Jose Cepeda | 2024-10-24 | La vega | 8 | 0 |  |  | 2900 | 2750 | 0 | 19225.92 | 19225.92
1 | Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje de seguimiento en San Juan. Con finalidad de culminar la fase de cotizaciones y avanzar con los preparativos para la siembra de las 4 parcelas de habichuelas. | Jose Cepeda | 30-31/10/2024 | San Juan | 16 |  |  |  | 4600 | 8500 | 241521.81 | 21600 | 263121.81
4 | [5 empty] | 48 | 0 | 0 | 370000 | 15000 | 20750 | 241521.81 | 81651.84 | 323173.65
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -8165.184 | -8165.184
TOTAL | [11 empty] | 241521.81 | 73486.656 | 315008.466
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita coordinaciòn Instalacion Parcela de Arroz . | José A. Nova | 5-6/01/24 | Nisibon, Higuey . | 0 |  |  | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Visita técnica de seguimiento fitosanitario y realización de la 1ra fertilización de parcela demostrativa y validación de tecnologías, para el control del Piogàn de la batata, con el uso de feromona y Beauveria bassiana. | José A. Nova | 10-11/01/24 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 0 |  |  | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Alejandro Maria Nuñez | Visita para coordinar el montaje y desarrollo de un “Curso sobre tecnologías de cacao para Alejandro Maria Nuñezla innovación y competitividad | José A. Nova | 23-24/01/2024 | Hato mayor del Rey | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Juan Valdez | Transferencia de tecnologías en el cultivo de cuatro variedades de batata: Canó Amarilla, Yasentá, Hamada y Montecarlo. Estas variedades fueron cosechadas a los 186 días después de plantadas (ddp). | José A. Nova | 24-26/10/2024 | San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia | 24 | 7 |  | 300000 | 4200 | 18491.59 |  | 23800 | 23800
| Juan Valdez | Visita para la plantación de una parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de batata | José A. Nova | 22-23/04/2024 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | [8 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 7 | 0 | 850000 | 4200 | 18491.59 | 0 | 23800 | 23800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2380 | -2380
TOTAL | [11 empty] | 0 | 21420 | 21420
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO
PROGRAMACION OCTUBRE 2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO OCTUBRE 2024 |  | EJECUCION OCTUBRE |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 826990.7 |  | 903490.95 |  |  | VIATICOS | 59625 | 20750 | 72100 | 18491.59 | 170966.59 |  | VIATICOS | 62500 | 23000 | 61600 | 9304.09 | 156404.09
TRANSFERENCIAS |  |  | 5 |  | 2 |  |  | COMBUST. | 16100 | 15000 | 18900 | 4200 | 54200 |  | COMBUST. | 27500 | 15900 | 22400 | 4100 | 69900
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 14 |  | 13 |  |  | PROYECTOS | 433452.008 | 315008.466 | 133610.476 | 21420 | 903490.95 |  | PROYECTOS | 398365 | 337683 | 30782.7 | 60160 | 826990.7
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 78 |  | 50 |  |  | TOTAL | 509177.008 | 350758.466 | 224610.476 | 44111.59 | 1128657.54 |  | TOTAL | 488365 | 376583 | 114782.7 | 73564.09 | 1053294.79
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 232 |  | 208 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES OCTUBRE 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 636368 |  | 711358.05 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 211803 |  | 213481 |  |  | VIATICOS | 95.4% | 90.22% | 117% | 198.7% | 109.3% |  | TRANSFERENCIAS | 3 | - | - | 0 | 3
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -21180.3 |  | -21348.1 |  |  | COMBUST. | 58.55% | 94.34% | 84.38% | 102.4% | 77.54% |  | SEGUIMIENTO | 5 | 4 | 4 | 1 | 14
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 826990.7 |  | 903490.95 |  |  | PROYECTOS | 108.8% | 93.29% | 434% | 35.61% | 109.3% |  | BENEFICIARIOS | 48 | - | - | 30 | 78
[8 empty] | TOTAL | 104.3% | 93.14% | 195.7% | 59.96% | 107.2% |  | HORAS/ACTV. | 56 | 32 | 112 | 32 | 232
[15 empty] | COSTO LOG. | 329245 | 267123 | - | 40000 | 721932
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 69120 | 70560 | 30782.7 | 20160 | 190622.7
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 398365 | 423247 | 30782.7 | 60160 | 912554.7
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 33.33% | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 40%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 80% | 100% | 100% | 100% | 92.86%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 4202% | #VALUE! | #VALUE! | 23.33% | 64.1%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 114.3% | 150% | 64.29% | 75% | 89.66%
[8 empty] | COSTO LOG. | 111.1% | 90.42% | #VALUE! | 0% | 111.8%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca |  |  |  | FACILITADORES | 97.94% | 104.1% | 95.94% | 106.2% | 100.8%
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | TOTAL | 108.8% | 93.29% | 434% | 35.61% | 109.3%
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.

## NOVIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: NOVIEMBRE 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 |  | Visita de tecnica a la parcela de transferencia de tecnologia en el cultivo de batata para la siembra en la provincia la altagracia. | Victor Payano | 2024-11-01 | Baigua, Municipio de San Rafael de Yuma, Provincia la Altagracia | 8 |  |  | 300000 | 3500 | 6037.5 |  |  | 0
1 | Francisco Ceballos | Visita de supervisión de la tercera cosecha a la parcela transferencia de tecnologías del cultivo de café, donde se obtuvo 382 kg. café uva reducido 173 kg. (despulpado y seco) de café pergamino. | Victor Payano | 6-8/11/2024 | Hondo Valle, provincia Elías Piña, | 8 |  |  | 280000 | 2600 | 7303.21 |  | 11215.12 | 11215.12
0 |  | Visita de seguimiento a la parcela de aguacate. Se observó que las plantas comenzaron a afectarse por exceso humedad en el suelo. | Victor Payano | 2024-11-08 | Hondo Valle, provincia Elías Piña, | 8 |  |  | 650000 | 2600 | 7303.21 |  |  | 0
1 |  | Visita de seguimiento en la parcela de batata para supervisar el porcentaje de germinación obteniéndose un 98 %. Se colocaron trampas con feromonas para evaluar el control del piogan (Cylas spp) en la parcela. | Victor Payano | 14-15/11/2024 | Baigua, Municipio de San Rafael de Yuma, Provincia la Altagracia | 8 |  |  |  | 3500 | 7087.5 | 66499.65 |  | 66499.65
1 | Miguel Angel Rodriguez | Visita de seguimiento en la parcela de plátano , donde se detectó la presencia de nematodos y sigatoka negra, por lo tanto, se procedió con la aplicación de nematicida y fumigación para el control de plaga y enfermedad detectados respectivamente. | Victor Payano | 19-21/11/2024 | Tamayo, Bahoruco. | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  | 10414.04 | 10414.04
0 | Salomon Sosa | Visita de seguimiento en la parcela de aguacate. Se encontraron afecciones en plantas ubicadas en parcelas de 700 y 300 plantas, por lo que se realizó una fumigación y aplicación de micronutrientes. | Victor Payano | 2024-11-21 | Hondo Valle, provincia Elías Pina | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  | 11215.12 | 11215.12
1 | Victor Landa | Se realizó una visita de seguimiento a la parcela de batata, ubicada en el municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña. Se realizo la supervisión del Control químico de malezas y aplicación de herbicida en orilla. | Victor Payano | 2024-11-22 | Baigua, Municipio de San Rafael de Yuma, Provincia la Altagracia | 8 |  |  |  | 3500 | 2887.5 |  | 11215.12 | 11215.12
0 | Miguel Angel Rodriguez |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 1230000 | 20900 | 43118.92 | 66499.65 | 44059.4 | 110559.05
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4405.94 | -4405.94
TOTAL | [11 empty] | 66499.65 | 39653.46 | 106153.11
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
0 | Julio De Oleo | Se realizó un seguimiento para monitorear el estado de la plantación de mango y programó la aplicación de inductor de flotaración (nitrato de potasio) para la primera semana de marzo. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Pedernales | 0 |  |  | 650000 |  |  |  | 0 | 0
1 |  | Visita de seguimiento en parcela de validación y transferencia (parcela de pasto) para observar el estado de los animales. El molde para la fabricación de los bloques multinutricionales está en un 85% de construcción. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 7-9/11/2024 | Batey 4 Neiba | 8 |  |  |  | 1560 | 9554.157 | 13770.63 | 0 | 13770.63
0 |  | Visita de seguimiento a (parcela de pasto). El cultivo de guásima se observa con muy buen desarrollo y se espera dar el primer corte a partir del sexto mes que es entre enero y febrero del 2025 | César Montero y Bienvenido Carvajal | 08/11/2024: | Las Matas de Farfán | 8 |  |  |  | 1560 | 9554.157 | 0 | 0 | 0
0 |  | Visita de seguimiento en el cultivo de yuca en la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) donde se observó que ya se reparó la cisterna, el cercado y se volvieron a hacer los muros para la siembra de las variedades de yucas amargas. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 09/12/2024: | Elías Piña | 8 |  |  |  | 2080 | 12738.876 | 16677.53 | 0 | 16677.53
1 |  | Visita de seguimiento a (parcela de pasto). Se observo en el cultivo de guásima un ataque de cochionila (Dactylopius coccus), por lo que se hizo un control y se programo realizar otra inspección para observar la efectividad. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 18-19/11/2024 | Las Matas de Farfán | 16 |  |  |  | 5200 | 15400 | 0 | 0 | 0
1 |  | Visita de seguimiento en parcela de validación y transferencia (parcela de pasto) para observar el estado de los animales, estos en sentido general se observan en muy buenas condiciones y con un elevado porcentaje de preñez. construcción. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 20-22/11/2024 | Batey 4 Neiba | 16 |  |  | 1070000 | 2100 | 12950 | 0 | 0 | 0
0 | Julio De Oleo | Se realizó una visita de seguimiento a la parcela de Mango, se coordinó aplicar el madurador de brotes del 22 al 25 de noviembre, por lo tanto, la parcela tendrá tres partes: una con madurador solos, otro con madurador y nitrato de potasio, y una tercera con nitrato de potasio solo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 22/11/2024: | Tanque, Neiba. | 8 |  |  |  | 2100 | 12950 | 0 | 10414.04 | 10414.04
1 |  | Visita de seguimiento a (parcela de pasto) para observar el estado de la plantación de guásima. Esta parcela presento un ataque de babosas y fue controlado con un insecticida diazinón. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-11-27 | Santiago Rodríguez | 8 |  |  |  | 5100 | 15400 | 0 | 0 | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 0 | 0 | 1720000 | 19700 | 88547.19 | 30448.16 | 10414.04 | 40862.2
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1041.404 | -1041.404
TOTAL | [11 empty] | 30448.16 | 9372.636 | 39820.796
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Johuan Santos y Mauricio Jose Lopez | Viaje de seguimiento en la parcela demostrativa de ají picante. La parcela rindió 22.6 quintales, rendimiento que fue satisfacción de todos ya que el cultivo solo tenía 77 días de trasplantado. | Jose Cepeda | 2024-11-08 | La vega | 16 | 0 | 0 |  | 2900 | 2750 |  | 19225.92 | 19225.92
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Viaje de seguimiento en la parcela demostrativa de ají picante en compañía de la Lic. Sardis Medrano y de la Ing. Mileida Ferreira, representantes del IDIAF ambas fueron con la finalidad de revisar la condición fitosanitaria del ají y tomar muestras para una charla y día de campo programado para el 27 de noviembre de 2024. | Jose Cepeda | 18/11/2024. | La vega | 16 | 0 | 0 | 370000 | 2900 | 2750 | 8981.45 | 19225.92 | 28207.37
1 | Ana Mateo y Juan Ramon Cedano | Viaje coordinación para instalación y/o seguimiento de 4 parcelas demostrativas habichuela en San Juan | Jose Cepeda | 20-21/11/2024: | San Juan | 16 | 0 | 0 |  | 4600 | 8500 | 20959.12 | 21600 | 42559.12
1 | Serdis Medrano | Transferencia de tecnología en el cultivo de ají picante en la vega en este día se realizaron dos charlas en el Centro Norte del IDIAF | Jose Cepeda | 27/11/2024. | La vega | 8 | 29 | 6 |  | 2900 | 2750 |  | 10414.04 | 10414.04
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 29 | 6 | 370000 | 13300 | 16750 | 29940.57 | 70465.88 | 100406.45
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7046.588 | -7046.588
TOTAL | [11 empty] | 29940.57 | 63419.292 | 93359.862
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Nuñez | Transferencia de tecnología en cacao, con el curso de “Introducción a la chocolatería fina artesanal” en Paraíso, Barahona, con el objetivo capacitar en este aspecto a la membresía del Núcleo de mujeres de la Cooperativa de Servicios Múltiples del Municipio Paraíso. (COOPAMUPA). | José A. Nova | 2024-11-24 | Paraiso, provincia Barahona | 24 | 0 | 13 | 250000 | 5500 | 20361.04 | 63902.14 | 39600 | 103502.14
| Juan Valdez | Visita de seguimiento en la parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de cuatro variedades de batata. Con el objetivo de observar el desarrollo de la tuberización, entre otras actividades | José A. Nova | 20-21/08/2024 | San Rafel del Yuma (Batey Baiguà), Higuey |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0
0 | Alejandro Maria Nuñez | Curso sobre tecnologías de cacao para la innovación y competitividad | José A. Nova | 27-29 feb. | Hato mayor del Rey | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Visita Técnica de supervisión y coordinación de las labores culturales en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova |  | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | [8 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 0 | 13 | 920000 | 5500 | 20361.04 | 63902.14 | 39600 | 103502.14
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3960 | -3960
TOTAL | [11 empty] | 63902.14 | 35640 | 99542.14
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION NOVIEMBRE 2024
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO NOVIEMBRE 2024 |  | EJECUCION NOVIEMBRE |  |  | VIATICOS | 43118.92 | 16750 | 88547.19 | 20361.04 | 168777.15 |  | VIATICOS | 37500 | 23000 | 69300 | 36194.22 | 165994.22
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 481236.834 |  | 338875.908 |  |  | COMBUST. | 20900 | 13300 | 19700 | 5500 | 59400 |  | COMBUST. | 16500 | 15900 | 22200 | 4500 | 59100
TRANSFERENCIAS |  |  | 4 |  | 2 |  |  | PROYECTOS | 106153.11 | 93359.862 | 39820.796 | 99542.14 | 338875.908 |  | PROYECTOS | 239499 | 107560 | 41040 | 93137.834 | 481236.834
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 13 |  | 14 |  |  | TOTAL | 170172.03 | 123409.862 | 148067.986 | 125403.18 | 567053.058 |  | TOTAL | 293499 | 146460 | 132540 | 133832.054 | 706331.054
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 78 |  | 48
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 216 |  | 208 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL EN$ RD. | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES NOVIEMBRE 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 267699 |  | 190790.52 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 237264.26 |  | 164539.32 |  |  | VIATICOS | 115% | 72.83% | 127.8% | 56.25% | 101.7% |  | TRANSFERENCIAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 4
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -23726.426 |  | -16453.932 |  |  | COMBUST. | 126.7% | 83.65% | 88.74% | 122.2% | 100.5% |  | SEGUIMIENTO | 3 | 4 | 5 | 1 | 13
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 481236.834 |  | 338875.908 |  |  | PROYECTOS | 44.32% | 86.8% | 97.03% | 106.9% | 70.42% |  | BENEFICIARIOS | 28 | 30 | 0 | 20 | 78
[8 empty] | TOTAL | 57.98% | 84.26% | 111.7% | 93.7% | 80.28% |  | HORAS/ACTV. | 24 | 48 | 80 | 64 | 216
[15 empty] | COSTO LOG. | 210699 | 37000 | 0 | 20000 | 267699
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 28800 | 70560 | 41040 | 73137.834 | 213537.834
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 239499 | 107560 | 41040 | 93137.834 | 481236.834
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 0% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 50%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 166.7% | 100% | 80% | 100% | 107.7%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0% | 116.7% | #DIV/0! | 65% | 61.54%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 233.3% | 116.7% | 90% | 37.5% | 96.3%
[8 empty] | COSTO LOG. | 31.56% | 80.92% | #DIV/0! | 319.5% | 71.27%
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | FACILITADORES | 137.7% | 132.3% | 97.03% | 48.73% | 69.35%
[8 empty] | TOTAL | 44.32% | 86.8% | 97.03% | 106.9% | 70.42%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva

## DICIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: DICIEMBRE 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
A la fecha no hemos recibido informaciones de este departamento.
0 | Miguel Rodriguez |  | Victor Payano y Maldané Cuello |  |  |  |  | 0 | 500000 |  |  |  |  | 0
|  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
| Francisco Ceballos Correa |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [5 empty] | 1070000 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Juan Valdez | Visita de coordinación para la reinstalación de la parcela de transferencia demostrativa en el cultivo de yuca, pero no fue posible realizar la siembra. En tal sentido se planificó la siembra para la próxima semana. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 3-4/12/2024 | Elías Piña | 8 |  |  | 650000 | 3900 | 19425 |  | 22400 | 22400
|  | Visita de seguimiento en la parcela de pasto. Se construyeron bloques multinutricionales y se planifico la desinfección de los corrales con cal viva, para enero del año 2025. | César Montero y Salomon Reyes | 2024-12-05 | Las Matas de Farfán | 8 |  |  |  | 1300 | 6475 |  |  | 0
|  | Viaje para colectar en distintas fincas de Moca, provincia de Espaillat, esquejes de yuca para siembra en Elias Piña. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-12-10 | Elias piña | 8 |  |  |  | 1700 | 3100
1 | Juan Valdez | Visita de coordinación para la reinstalación de la parcela de transferencia demostrativa en el cultivo de yuca en la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) ubicada en Elías Piña, pero nuevamente no fue posible realizar la siembra. Quedamos a la espera de nos informen para coordinar la siembra de lo contrario la parcela se instalará con otra asociación que la está solicitando. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11-13/12/2024 | Elías Piña | 16 |  |  |  | 5200 | 25900 |  | 22400 | 22400
| Juan Valdez |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0 | 0
| Juan Valdez |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  | Transferencia de tecnología en leche y carne en Neyba: Se realizo una transferencia de tecnologías a varios técnicos y productores de la zona para presentarle los trabajos realizados en la parcela de Leche y Carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-06-26 | Neyba(Batey 4) | [8 empty] | 0
|  | Se realizó una visita de seguimiento para el cultivo de Leche y carne para la instalación del sistema de Riego en las matas de Farfán, San Juan. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-06-27 | Las Matas de Farfán, San Juan | [8 empty] | 0
|  | Analisis del suelo de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-06-17 | San Juan El cercado | [8 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 650000 | 12100 | 54900 | 0 | 44800 | 44800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4480 | -4480
TOTAL | [11 empty] | 0 | 40320 | 40320 | .
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje de seguimiento para instalacion de letreros y trampas anti-insectos en 4 las parcelas demostrativas habichuela | Jose Cepeda | 3-4/12/2024 | San Juan | 16 | 0 |  |  | 8500 | 4600 | 0 | 21600 | 21600
1 | Johuan Santos y Mauricio Jose | Viaje de seguimiento a parcela demostrativa de aji picante. | Jose Cepeda | 13/12/2024 | La Vega | 16 |  |  | 370000 | 2750 | 2900 | 0 | 19200 | 19200
1 | Ana Mateo, Cesarina Medina y Juan Cedano | Viaje de seguimiento en las 4 parcela de habichuelas | Jose Cepeda | 17-18/12/2024 | San Juan | 24 | 0 | 0 |  | 8500 | 4600 | 0 | 46800 | 46800
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 370000 | 19750 | 12100 | 0 | 87600 | 87600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -8760 | -8760
TOTAL | [11 empty] | 0 | 78840 | 78840
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
| Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita y realizacion de 4ta gira en parcela de validacion para transferencia en el cultivo de Arroz . | José A. Nova |  | Nisibon, Higuey . | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Elpidio Aviles y Ángel Adames | Visita de coordinación para la siembra de una parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de arroz (variedad Robusta). | José A. Nova | 26-27/12/2024 | Las Lagunas de Nisibón, provincia La Altagracia | 16 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7875 | 0 | 25200 | 25200
| Elpio Avilès/Angel Adames. | Coordinar y verificar desrrollo , para programacionde cosecha parcela de validacion Arroz | José A. Nova | 8-9/06/2024 | Nisibon, Higuey . |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Elpio Avilès/Angel Adames. | Cosechas parcelas demostrativas de Arroz( 5ta gira tècnica) | José A. Nova |  | Nisibon, Higuey | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 6662.5 | 6562.5 | 13125
| Alejandro Maria Nuñez | Visita para coordinar el montaje y desarrollo de un “Curso sobre tecnologías de cacao para Alejandro Maria Nuñezla innovación y competitividad | José A. Nova |  | Paraiso, Barahona | 0 |  |  | 370000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Juan Valdez | Visita Técnica de supervisión y coordinación de las labores culturales en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova |  | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 620000 | 5000 | 7875 | 0 | 25200 | 25200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2520 | -2520
TOTAL | [11 empty] | 0 | 22680 | 22680
PROGRAMACION INDICADORES | [7 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION GASTOS SEPTIEMBRE 2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO DICIEMBRE 2024 |  | EJECUCION DICIEMBRE 2024 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 569530 |  | 141840 |  |  | VIATICOS | 0 | 12100 | 54900 | 7875 | 74875 |  | VIATICOS | 62500 | 23000 | 61600 | 14692 | 161792
TRANSFERENCIAS |  |  | 7 |  | 0 |  |  | COMBUST. | 0 | 19750 | 12100 | 5000 | 36850 |  | COMBUST. | 27500 | 16200 | 22400 | 4500 | 70600
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 14 |  | 6 |  |  | PROYECTOS | 0 | 78840 | 40320 | 22680 | 141840 |  | PROYECTOS | 398370 | 118060 | 10260 | 42840 | 569530
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 83 |  | 0 |  |  | TOTAL | 0 | 110690 | 107320 | 35555 | 253565 |  | TOTAL | 488370 | 157260 | 94260 | 62032 | 801922
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 184 |  | 112 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES DICIEMBRE 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 354250 |  | 0 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 239200 |  | 157600 |  |  | VIATICOS | 0% | 52.61% | 89.12% | 53.6% | 46.28% |  | TRANSFERENCIAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 5
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -23920 |  | -15760 |  |  | COMBUST. | 0% | 121.9% | 54.02% | 111.1% | 52.2% |  | SEGUIMIENTO | 5 | 4 | 4 | 1 | 14
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 569530 |  | 141840 |  |  | PROYECTOS | 0% | 66.78% | 393% | 52.94% | 24.9% |  | BENEFICIARIOS | 44 | 25 | 0 | 14 | 83
[8 empty] | TOTAL | 0% | 70.39% | 113.9% | 57.32% | 31.62% |  | HORAS/ACTV. | 56 | 48 | 64 | 8 | 176
[15 empty] | COSTO LOG. | 329250 | 25000 | 0 | 0 | 354250
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 69120 | 93060 | 10260 | 42840 | 215280
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 398370 | 118060 | 10260 | 42840 | 569530
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 0% | 75% | 50% | 100% | 42.86%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 0% | 116.7% | 62.5% | 200% | 60.87%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca |  |  |  | COSTO LOG. | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | FACILITADORES | 0% | 0.8472 | 393% | 52.94% | 65.89%
[8 empty] | TOTAL | 0% | 66.78% | 393% | 52.94% | 24.9%
Note on C19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.

## OCTUBRE-DICIEMBRE 2024
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
| Juan Ramon Cedano Mateo | Monitoreo del grado de germinacion del guandul en la parcela de TT instalada en la comunidad de Mata Yaya. Monitoreo del control quimico de malezas realizado en la parcela | Victor Payano y Maldané Cuello | Octubre - Diciembre | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | [8 empty] | 0
0 | Salon Sosa Nata | Visita a Mata Yaya Elias Piña, seguimiento y monitoreo fitosaitario a parcela de validacion y transferencia de tecnologias del cultivo de Aguacate en Juan Santiago, Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello | Octubre - Diciembre | Juan Santiago, Provincia Elias Piña | [8 empty] | 0
| Francisco Ceballos Correa | Visita de seguimiento a la parcela de café. En esta parcela se observó un buen desarrollo de la etapa fenológica correspondiente a la segunda cosecha. | Victor Payano y Maldané Cuello | Octubre - Diciembre | Sobador del Municipio de Hondo Valle, provincia Elias Piña | [8 empty] | 0
0 | Solomon Sosa Nata | Visita de seguimiento en la parcela de aguacate. Se encontraron afecciones en plantas ubicadas en parcelas de 700 y 300 plantas, por lo que se realizó una fumigación y aplicación de micronutrientes. | Victor Payano y Maldané Cuello | Octubre - Diciembre | Hondo Valle(Elias Piña) | 24 | 0 | 0 | 650000 | 7800 | 19803.21 | 63758.11 | 22430.24 | 86188.35
4 |  | Visita de tecnica a la parcela de transferencia de tecnologia en el cultivo de batata para la siembra en la provincia la altagracia. | Victor Payano y Maldané Cuello | Octubre - Diciembre | San Rafael del Yuma. Higuey | 40 | 0 | 0 | 300000 | 13800 | 24937.5 | 66499.65 | 33615.12 | 100114.77
1 | Francisco Ceballos Correa | Visita de supervisión de la tercera cosecha a la parcela transferencia de tecnologías del cultivo de café, donde se obtuvo 382 kg. café uva reducido 173 kg. (despulpado y seco) de café pergamino. | Victor Payano y Maldané Cuello | Octubre - Diciembre | La Lanza, Polo, Barahona. | 8 | 0 | 0 | 280000 | 2600 | 7303.21 | 36876.15 | 11215.12 | 48091.27
2 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia de tecnologias en el cultivo de plátano donde participaron técnicos que asistieron a la Regional Sur del Ministerio de Agricultura, así como algunos productores lideres de la zona baja del Yaque y de la Costa de Barahona. | Victor Payano y Maldané Cuello | Octubre - Diciembre | Tamayo, Galvan, Bahoruco | 32 | 42 | 1 | 1035000 | 9000 | 27900 | 265124.14 | 31214.04 | 296338.18
1 | Salon Sosa Nata | Se realizó una visita con el propósito de coordinar a logística de la gira tecnica de plátano y se revisó la presentación realizada por el investigador. | Victor Payano y Maldané Cuello | Octubre - Diciembre | Barahona | 16 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 22800 | 0 | 20800 | 20800
8 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 120 | 42 | 1 | 2265000 | 37000 | 102743.92 | 432258.05 | 119274.52 | 551532.57
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -11927.452 | -11927.452
TOTAL | [11 empty] | 432258.05 | 107347.068 | 539605.118
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Atiles Peguero | Visita de seguimiento a (parcela de pasto), para observar el estado de los animales, estos en sentido general se observan en muy buenas condiciones y con un elevado porcentaje de preñez. | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre - Diciembre | Batey 4, Neyba. | 40 | 0 | 0 | 1070000 | 5010 | 30274.157 | 33798.96 | 0 | 33798.96
1 | Julio De Oleo | Visita técnica en el cultivo de Mango en Neiba, se seleccionó la finca de mango y se decidió realizar los tipos de maduración de brotes y observar su impacto en la zona. | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre - Diciembre | Neyba | 24 | 0 | 0 | 0 | 7650 | 36120 | 43439.46 | 20828.08 | 64267.54
0 | Julio De Oleo | Se realizó una visita de seguimiento en el cultivo de Mango en para monitorear el estado de la plantación y se planifico realizar una transferencia con los técnicos del misterio de agricultura | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre - Diciembre | Pedernales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Se realizó una visita de seguimiento la parcela de aguacate y se coordinó la transferencia en poda de formación y fertilización | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre - Diciembre | Paraíso, Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Atiles Peguero | Visita técnica en la parcela de leche y carne. Se inicio con la siembra de las plantas de guácima | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre - Diciembre | Las matas de farfan, San Juan | 40 | 0 | 0 | 0 | 9860 | 41789.157 | 8610.05 | 0 | 8610.05
2 | Juan Valdez | Seguimiento a la parcela de yuca para observar el estado de las plantas y tomar la decisión de continuar. En este sentido se decidió sembrar nuevamente, para lo cual se va a preparar el terreno | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre - Diciembre | Elias Piña | 40 | 0 | 0 | 650000 | 12880 | 61163.876 | 16677.53 | 44800 | 61477.53
1 | Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca en Azua, con técnicos y productores donde se les presento los resultados del desarrollo que llevan las dos parcelas de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre - Diciembre | Tabara Arriba, Azua. |  | 0 | 0 | 0
| Julio De Oleo |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre - Diciembre | [9 empty] | 0
3 | Atiles Peguero | Se realizó una visita al lugar donde se va a instalar la parcela de leche y pasto. Se coordinó realizar la preparación de la tierra para la siguiente semana y luego instalar el sistema de riego. | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre - Diciembre | Santiago rodriguez | 40 | 0 | 0 | 650000 | 15300 | 46200 | 32000 | 22400 | 54400
|  | Analisis del suelo de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio-Septiembre | San Juan El cercado | [6 empty] | 0 |  | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero-Marzo | [9 empty] | 0
11 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 184 | 0 | 0 | 2370000 | 50700 | 215547.19 | 134526 | 88028.08 | 222554.08
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -8802.808 | -8802.808
TOTAL | [11 empty] | 134526 | 79225.272 | 213751.272
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
5 | Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje coordinación para instalación y/o seguimiento de 4 parcelas demostrativas habichuela en San Juan | Jose Cepeda | Octubre - Diciembre | San Juan | 80 | 0 | 0 | 0 | 29100 | 28950 | 262480.93 | 130825.92 | 393306.85
| Johuan Santos y Alexis Peguero | Seguimiento a parcela de berenjena china | Jose Cepeda | Octubre - Diciembre | La Vega | [6 empty] | 20959.12
6 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Transferencia de tecnología en el cultivo de ají picante en la vega en este día se realizaron dos charlas en el Centro Norte del IDIAF | Jose Cepeda | Octubre - Diciembre | La Vega | 80 | 29 | 6 | 1110000 | 18950 | 20650 | 8981.45 | 108891.8 | 117873.25
11 | [5 empty] | 160 | 29 | 6 | 1110000 | 48050 | 49600 | 292421.5 | 239717.72 | 511180.1
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -23971.772 | -23971.772
TOTAL | [11 empty] | 292421.5 | 215745.948 | 487208.328
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita coordinaciòn Instalacion Parcela de Arroz . | José A. Nova | Octubre - Diciembre | Las Lagunas de Nisibón, provincia La Altagracia, | 16 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7875 | 0 | 25200 | 25200
1 | Juan Valdez | Transferencia de tecnologías en el cultivo de cuatro variedades de batata: Canó Amarilla, Yasentá, Hamada y Montecarlo. Estas variedades fueron cosechadas a los 186 días después de plantadas (ddp). | José A. Nova | Octubre - Diciembre | San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia | 24 | 7 | 0 | 300000 | 4200 | 18491.59 | 0 | 23800 | 23800
1 | Alejandro Maria Nuñez | Transferencia de tecnología en cacao, con el curso de “Introducción a la chocolatería fina artesanal” en Paraíso, Barahona, con el objetivo capacitar en este aspecto a la membresía del Núcleo de mujeres de la Cooperativa de Servicios Múltiples del Municipio Paraíso. (COOPAMUPA). | José A. Nova | Octubre - Diciembre | Paraiso, provincia Barahona | 24 | 0 | 13 | 250000 | 5500 | 20361.04 | 63902.14 | 39600 | 103502.14
| Juan Valdez | Visita Técnica de supervisión y coordinación de las labores culturales en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova | Abril-Junio | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | [8 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 7 | 13 | 550000 | 14700 | 46727.63 | 63902.14 | 88600 | 152502.14
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -8860 | -8860
TOTAL | [11 empty] | 63902.14 | 79740 | 143642.14
PROGRAMACION INDICADORES
[8 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION GASTOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO OCTUBRE - DICIEMBRE 2024 |  | EJECUCION OCTUBRE - DICIEMBRE 2024 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 1913081.534 |  | 1384206.858 |  |  | VIATICOS | 102743.92 | 49600 | 215547.19 | 46727.63 | 414618.74 |  | VIATICOS | 162500 | 69000 | 192500 | 60190.31 | 484190.31
TRANSFERENCIAS |  |  | 16 |  | 4 |  |  | COMBUST. | 37000 | 48050 | 50700 | 14700 | 150450 |  | COMBUST. | 71500 | 48000 | 67000 | 18100 | 204600
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 41 |  | 33 |  |  | PROYECTOS | 539605.118 | 487208.328 | 213751.272 | 143642.14 | 1384206.858 |  | PROYECTOS | 1036234 | 563303 | 82082.7 | 196137.834 | 1877757.534
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 219 |  | 98 |  |  | TOTAL | 679349.038 | 584858.328 | 479998.462 | 205069.77 | 1949275.598 |  | TOTAL | 1270234 | 680303 | 341582.7 | 274428.144 | 2566547.844
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 600 |  | 528 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES OCTUBRE - DICIEMBRE 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 1323881 |  | 902148.57 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 654667.26 |  | 535620.32 |  |  | VIATICOS | 63.23% | 71.88% | 112% | 77.63% | 85.63% |  | TRANSFERENCIAS | 13 | 2 | 0 | 1 | 16
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -65466.726 |  | -53562.032 |  |  | COMBUST. | 51.75% | 100.1% | 75.67% | 81.22% | 73.53% |  | SEGUIMIENTO | 13 | 11 | 13 | 4 | 41
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 1913081.534 |  | 1384206.858 |  |  | PROYECTOS | 52.07% | 86.49% | 260.4% | 73.24% | 73.72% |  | BENEFICIARIOS | 120 | 55 | 0 | 64 | 239
[8 empty] | TOTAL | 53.48% | 85.97% | 140.5% | 74.73% | 75.95% |  | HORAS/ACTV. | 136 | 128 | 256 | 104 | 624
[15 empty] | COSTO LOG. | 869194 | 329123 | 0 | 60000 | 1258317
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 167040 | 234180 | 82082.7 | 136137.834 | 619440.534
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 1036234 | 563303 | 82082.7 | 196137.834 | 1877757.534
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 7.692% | 50% | #DIV/0! | 200% | 25%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 61.54% | 100% | 84.62% | 75% | 80.49%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 35.83% | 0.63636 | #DIV/0! | 31.25% | 44.75%
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | HORAS/ACTV. | 88.24% | 125% | 71.88% | 61.54% | 88%
[8 empty] | COSTO LOG. | 49.73% | 0.88849 | #DIV/0! | 106.5% | 68.14%
[8 empty] | FACILITADORES | 64.26% | 92.13% | 96.52% | 58.57% | 81.82%
[8 empty] | TOTAL | 52.07% | 86.49% | 260.4% | 73.24% | 73.72%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca |  |  |  | PROGRAMACION GASTOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
[8 empty] | VIATICOS | 162500 | 69000 | 192500 | 60190.31 | 484190.31
[8 empty] | COMBUST. | 71500 | 48000 | 67000 | 18100 | 204600
[8 empty] | PROYECTOS | 1036234 | 563303 | 82082.7 | 196137.834 | 1877757.534
[8 empty] | TOTAL | 1270234 | 680303 | 341582.7 | 274428.144 | 2566547.844
PROGRAMACION INDICADORES OCTUBRE - DICIEMBRE 2024
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 13 | 2 | 0 | 1 | 16
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 13 | 11 | 13 | 4 | 41
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 120 | 55 | 0 | 64 | 239
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 136 | 128 | 256 | 104 | 624
[8 empty] | COSTO LOG. | 869194 | 329123 | 0 | 60000 | 1258317
[8 empty] | COSTOFACIL. | 167040 | 234180 | 82082.7 | 136137.834 | 619440.534
[8 empty] | TOTAL | 1036234 | 563303 | 82082.7 | 196137.834 | 1877757.534
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.