Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

CONIAF

Dirección Ejecutiva

División de Planificación y Desarrollo

Informe Consolidado

Junio 2024

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES JUNIO 2024

- FORMULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL.

  - POLITICA NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (PNIAF)

Como una de las principales atribuciones, en el año 2023 el CONIAF definió dentro de su plan estratégico 2021-2024, continuar con los trabajos de definición y formulación de políticas públicas para la investigación en el sector agropecuario y forestal.

La PNIAF es el principal instrumento de planificación estratégica del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINAIF), donde se establecen sus fines y propósitos, objetivos, áreas de investigación, líneas de acción y prioridades en el ámbito de la ciencia y la tecnología agrícola, ganadera, pesquera, acuícola y silvícola. Tiene una vigencia decenal y se alinea con los principales instrumentos de planificación vigentes en la Republica Dominicana, como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los planes estratégicos sectoriales de las esferas agropecuaria, agroindustrial, forestal y ambiental.

1.2.  ACTIVIDADES DE POLITICAS PÚBLICAS.

En el mes de junio la institución realizó dos actividades de socialización del documento de políticas para el establecimiento del Programa Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal (PNIAF-RD), con técnicos y productores del SINIAF, Ministerio de Agricultura, entre otras organizaciones.

La primera actividad fue desarrollada en San Juan de la Maguana, el día 26 de junio.  Participaron 32 técnicos y productores, de los cuales 5 eran mujeres.

La segunda actividad también fue desarrollada en Neiba el día 26 de junio. Conto con la participación de 48 técnicos y productores, de los cuales 3 eran mujeres

II. SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL CON FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL.

En el Plan Estratégico 2021-2024 se priorizó financiar investigaciones para la generación y/o validación de tecnologías apropiadas que mejoren el acceso y asequibilidad de la canasta básica alimentaria de origen nacional y competitividad de la agroexportación. Continuamos con la gestión de asignación de recursos ante el Ministerio de Agricultura para llevar a cabo proyectos de investigación agropecuaria y forestal.

2.1.  PROYECTO SANIDAD E INNOVACIÓN (DR-L1137)

(Contrato de Préstamo No. 4909/OC-DR. (Ministerio de Agricultura – CONIAF)

Este proyecto será ejecutado por el Ministerio de Agricultura y gestionado por el CONIAF. Se ejecuta con fondos del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante el mes de junio, ya han sido solicitados para las seis instituciones ejecutoras el primer desembolso de un 20% del monto aprobado, tal como lo específica el contrato suscrito en febrero de este año. Mientras, continuamos cumpliendo nuestras funciones manteniéndonos en contacto permanente con las Instituciones ejecutoras, a fin de cumplir nuestras labores de coordinación, monitoreo y supervisión de las investigaciones.

III. PROGRAMA DE VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN 15 RUBROS, 7 DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y 8 CON VOCACIÓN EXPORTADORA, PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA.

La finalidad del programa es validar y transferir tecnologías investigadas por el SINIAF a los técnicos extensionista y productores calificados de las diferentes zonas de producción del país, de preferencia las más pobres, donde se establecen las parcelas de validación, demostrativas.

Durante este mes de junio se continuaron las actividades de visitas de seguimiento y realización de labores culturales y/o fitosanitaria a las parcelas de validación y transferencia tecnológicas (Arroz, Batata, Yuca, Pastos y forrajes para rumiantes menores, Aguacate, Mango y Vegetales orientales (Berenjena), así como las coordinaciones de programación y presupuestos para las nuevas instalaciones de parcelas de validación y transferencia programadas en 2024.

3.1. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA A TÉCNICOS EXTENSIONISTAS (proyectos MEPyD14186 y 14187).

En el mes de junio se realizaron ocho (8) visitas de seguimiento a las parcelas de validación instaladas, incluyendo una (1) transferencia de tecnologías con la participación de cuarenta y seis (46) productores y técnicos, incluyendo a dos (2) mujeres, con una inversión total en las actividades, ascendente a un valor de RD$ 425,345.34

3.1.1 Dpto. de Reducción de Pobreza Rural.

12/06/2024: Se realizo el seguimiento a las dos parcelas sembradas de yuca en Azua de ambos tipos de yuca dulce y amarga. Se observó buen desarrollo de la plantación, especialmente de la yuca amarga. La plantación de yuca dulce presento un pequeño ataque de Spodoptera frugiperda (gusano cogollero) y el técnico recomendo una aplicación de Cipermetrina, Nitrato de potasio y se le aplico abono granulado.

13/06/2024: Se realizó una visita de seguimiento a la instalación y preparación de suelo a la parcela de yuca en Elías Piña. Se realizó la preparación de suelo junto al técnico de yuca. Solo resta el surqueo del terreno e instalar el sistema de riego para la siembra de la parcela, la cual será de yuca amarga. Este grupo de mujeres de CONAMUCA ya cuenta con los fondos para la construcción de un horno para elaboración de casabe.

14/06/2024: Se realizó una visita de seguimiento en el cultivo de pasto para la parcela de validación de tecnología en leche y carne en Las Matas de Farfán. El suelo está preparado y se planificó para la próxima visita la instalación del sistema de riego.

20/06/2024: Se procedió con la elaboración de tres quintales de bloques multinacionales en la validación de tecnología para la producción de leche y carne en Neiba.

26/06/2024: Transferencia de tecnología en leche y carne en Neyba: Se realizo una transferencia de tecnologías a varios técnicos y productores de la zona para presentarle los trabajos realizados en la parcela de Leche y Carne en el Batey 4, Neiba, provincia Bahoruco. En la actividad participaron 46 personas: 44 hombres y 2 mujeres, de estos 33 técnicos y 13 productores.

27/06/2024: Se realizó una visita de seguimiento para la validación y transferencia tecnológica en Leche y carne, para la instalación del sistema de Riego en las matas de Farfán, San Juan. Ya solo queda el transporte de las plantas de guácimas para la siembra de la parcela.

3.1.2 Dpto. Medio Ambiente y Recursos naturales.

4-6/06/2024: Visita Técnica a Parcela Demostrativa de Tecnologías en cuatro variedades de batata en Batey Baiguá, San Rafael del Yuma, las cuales muestran un buen nivel desarrollo y sanidad.

07/06/2024: Visita de instalación de parcela demostrativa de tecnologías en la variedad de Arroz Robusta en Las Lagunas de Nisibón. Se coordino con el productor asociado Zacarías Ruiz: a) La preparación de una parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de arroz variedad Robusta, b) Entrega de 150 libras de semillas de la variedad Robusta para sembrar la parcela demostrativa.

3.1.3 Dpto. Acceso a las Ciencias Modernas.

La parcela de berenjena china fue concluida el pasado mes de mayo, por tanto, en junio no se hicieron actividades en el Dpto. Acceso a las Ciencias Modernas.

3.1.4 Dpto. de Agricultura Competitiva.

6/5/2024: Visita de seguimiento en la parcela de guandul en Mata Yaya, Provincia San Juan de la Maguana, con el investigador Juan Cedano y representantes de la Liga de Cooperativas USA. Se conversó sobre realizar los trabajos de coordinación institucional en lo relativo a la aplicación de un Biol para control de las tripas de la flor.  Se realizaron monitoreos en la cosecha, pudiendo determinar la ocurrencia grave de daños en las vainas del cultivo, esto debido a las dificultades que se presentaron para hacer las aplicaciones de los productos por no tener acceso a los drones que trabajan en la zona, por un desperfecto mecánico y es imposible hacerlo con obreros por el desarrollo (crecimiento) inusual que experimentó el cultivo en esa zona. De igual manera se observó una alta incidencia de diferentes plagas en el cultivo (Gusano de la vaina, tripas de la flor, entre otros).

6/6/2024: Se visitaron las parcelas de Aguacate ubicadas en el Municipio de Juan Santiago, provincia Elías piña. En las parcelas de validación se hizo el control manual de maleza, mientras que, en la segunda parcela de validación, encontramos una alta incidencia de Malezas, debido a la frecuencia de las lluvias caídas en abundancia en la zona durante el mes de Mayo, para lo cual se instruyó realizar un control manual, donde se limpie los troncos de las plantas al ras de suelo y en las calles o muros un chapeo bajo

6/7/2024: Visita de seguimiento a la parcela de café ubicada en la comunidad de Sobador del Municipio de Hondo Valle, provincia Elías Piña. En esta parcela se observó un buen desarrollo de la etapa fenológica correspondiente a la segunda cosecha. Se dejo programada la aplicación de fertilizantes, colocación de trampa para capturar el insecto coleóptera que provoca la broca del café y un control de maleza ya que la misma ha proliferado, producto de la ocurrencia de abundantes y frecuentes lluvias.

19-20/06/2024: Se realizó una visita a San José de Ocoa con el fin de retirar y trasladar hacia Hondo valle 200 plantas de Aguacate Hass para completar las plantas faltantes en las parcelas ubicadas en esta última comunidad, esto debido al índice de mortandad que ocurre en estos procesos.

26/06/2024: Visita de seguimiento al estado de la plantación de guandul donde lamentablemente no se ha podido hacer la aplicación de productos por los motivos expuestos anteriormente con relación al acceso de drones.

27/06/2024: Se realizó una visita de supervisión a la parcela de aguacate Municipio de Juan Santiago, provincia Elías piña, donde se realizó el control de malezas coordinado en la visita anterior.

28/06/2024: Se visitó la parcela de café ubicada en Hondo Valle, verificando que la producción del fruto para la segunda cosecha va muy bien y que se realizó el control de malezas.

IV. METAS PRESIDENCIALES

El informe final de la Iniciativas Presidenciales fue entregado a la coordinadora de las iniciativas (en el Ministerio de Agricultura) en fecha 5 de junio, y fue aceptado el día 28 de Junio, de un representante de la Dirección de Medición de la Gestión Publica donde se expresa que se procedió al cierre de la Iniciativa presidencial del CONIAF.

V.  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

04/06/2024: Coordinación del Taller. La División de RR. HH. envió a la analista de la Dirección de Relaciones Laborales del MAP, la solicitud de coordinación del Taller de Régimen Ético y Disciplinario del Servidor Público.

11/06/2024: Charla Prevención de Violencia Intrafamiliar. La División de RR. HH.  coordino con la Dirección de educación de género del Ministerio de la Mujer, la charla sobre Prevención de Violencia Intrafamiliar para los servidores de este consejo, la cual fue impartida por la Lcda. Estévez.

17/06/2024: Curso de Ortografía y Redacción. Como parte del fortalecimiento institucional, la división de RR.HH. está desarrollando el Plan de Capacitación 2024, con el curso de Ortografía y Redacción con dos de nuestros colaboradores, iniciando el 17-6-2024 y finalizando el 18-07-2024. Asimismo, se inició el Curso de Trabajo en Equipo con varios de nuestros colaboradores con fecha de inicio del 24 de junio y finalizando el 9-7-2024.

Es importante destacar, que en el mes de junio recibimos del INFOTEP los certificados de participación del curso de 60 horas de Excel Avanzado de las siguientes colaboradoras del área Administrativo y Financiero: Cruz Dilia Agramonte, Mailen Ramírez, Nicla Valera y Anafranc de los Santos.

25/06/2024: Taller sobre el Régimen Ético y Disciplinario del Servidor Público. La división de RR.HH.  en coordinación con el Ministerio de Administración Pública, desarrollo el taller sobre el Régimen Ético y Disciplinario del Servidor Público, el cual fue impartido por la Lcda. Takeshi García para los servidores de este Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.

VI.  OTRAS ACTIVIDADES

12/06/2024: Socialización Firma Digital. La división de RR.HH., el Dpto. Administrativo y Financiero y la Sección TIC, participaron en la socialización de la firma digital para los documentos de cálculos de beneficios laborales, impartido por la viceministra Maritza de la Cruz Hernández y el Lcdo. Hugo Martínez.

19/06/2024: Actualización Manual de RR.HH. La división de RR.HH. remitió la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de esta división a Planificación y Desarrollo para su revisión y posterior aprobación.

20/06/2024: Respuesta a Resolución 184-2024. La división de Planificación en coordinación con la división de Recursos Humanos, respondieron mediante una comunicación al Ministerio de Administración Pública, la respuesta a la resolución 184-2024 sobre la creación de cargos de asesores y su designación en los entes y órganos de la Administración Pública bajo la dependencia del poder ejecutivo, donde remitimos una propuesta de nuestra estructura organizativa para su revisión y posterior aprobación por el MAP.

24/06/2024: Socialización del Acuerdo Interinstitucional INAP. La división de RR.HH., el Dpto. Administrativo y Financiero y la Asesora Jurídica de este consejo, asistieron al Salón de Actos del INAP a participar de la socialización de las nuevas mejoras que tendrá el Acuerdo Interinstitucional del Instituto de Administración Pública (INAP) para el año 2025.

26/07/2024: Actualización del responsable de la Comisión de Personal. La división de RR. HH. remitió al Ministerio de Administración Pública, la actualización de la certificación del responsable de la comisión de personal, la Lda. Joanmy Espinosa Silver, quien funge como nuestra representante legal a los fines de solucionar conflictos laborales que puedan presentarse entre el personal y el CONIAF para fines de   actualización el SISMAP.

27/06/2024: Remisión de Planificación de Recursos Humanos 2025. La división de RR. HH. remitió al Ministerio de Administración Pública la planificación correspondiente al año 2025, como lo estipula la circular 003744 de fecha 1/04/2024 donde expresa los lineamientos para la elaboración de dicha planificación y presupuestación de las necesidades de Recursos Humanos, para fines de revisión y su posterior actualización en el SIAMAP.

28/6/2024: Reunión Presupuesto 2025. La Div. De RR.HH. participó con todas las áreas de la institución a la convocatoria que realizara la Dirección Ejecutiva, donde se trataron temas neurálgicos del presupuesto actual y del próximo año.

28/6/2024: Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo se reunió para dar seguimiento a las actividades del plan de trabajo 2024.

Preparado por:		     	                                  Aprobado por:

__________________________________________                                       _________________________________

Carlos Sanquintín Beras             	                                     Ana María Barceló Larocca

Enc. Div. Planificación y Desarrollo			                              Directora Ejecutiva