Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

CONIAF

Dirección Ejecutiva

Departamento de Planificación y Desarrollo

Informe Consolidado

Junio  2018

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES JUNIO  2018

I. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (SINIAF).

Para el año 2018 se proyectó la elaboración de 2 documentos de políticas públicas:

- Definición de Políticas para la Agricultura y Ganadería de Precisión en R. D.

- Definición de Políticas para el Desarrollo de la Cacaocultura en R. D.

Para la primera política se han realizado dos eventos: a) Seminario-Taller sobre Producción Sostenida de Ovino-Caprinos en República Dominicana y b) Charla “Ganadería de Precisión: Presente y Futuro”.

Ambas actividades fueron realizadas en el Auditórium del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) los días 17 y 19 de Abril, con la asistencia de técnicos y productores dominicanos.  De estos eventos se obtuvieron las informaciones básicas con las que se están definiendo estas políticas públicas. Así mismo, a partir de estas informaciones se elaborará un documento de políticas públicas que estará disponible para el sector.

De igual manera, se está planificando la realización de un Taller sobre Cacaocultura en la República Dominicana, en el cual se definirán las políticas para este sector.

II. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

2.1  PROYECTOS TERMINADOS Y EN EJECUCIÓN:

En el mes de Junio la situación de los proyectos no ha variado. Los proyectos “Evaluación de un Secador Solar Tipo “Martínez Pinillos” para Madera en el Proyecto Celestina, República Dominicana” y “Desarrollo de un Sistema Hidromotriz No Convencional para la Generación de Energía Eléctrica” continúan en su fase final y se abocan a la preparación de los respectivos informes finales.

Los proyectos “Generación y Validación de Tecnologías Sostenibles para la Nutrición de Banano Orgánico en la Provincia de Azua” y “Comportamiento Varietal de Tomates y Ajíes frente a las Principales Plagas Artrópodas en Ambiente Protegido” finalizaron ya sus informes finales, los cuales está todavía siendo revisado por el Comité Técnico del IDIAF.

Otro proyecto que terminó su ejecución a nivel de campo y sus investigadores continúan en el proceso de elaboración del informe final es “Desarrollo y validación de cultivares de lechosa de pulpa roja para el mercado de exportación”.  Se envió una comunicación al IDIAF solicitando la entrega de este informe final.

Se realizaron visitas técnicas de supervisión a proyectos de ovinos en diferentes comunidades de Santiago Rodríguez, dentro de los proyectos financiados por el FEDA y apoyados técnicamente por el CONIAF.  De igual manera, se realizaron visitas a dos proyectos de producción de leche de cabra en Batey 4, provincia Bahoruco y en Yamasá, provincia Monte Plata.

2.2  SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS.

8-6-18: se socializaron en Constanza los resultados de 5 trabajos de investigación: 1) "Solarización como alternativa al control de patógenos en invernaderos en Santiago, R.D.", 2) "Calidad fitosanitaria del agua de riego en producción de Ají (Capsicum annuum L.) en invernaderos de Jarabacoa, La Vega, R.D.", 3) "Evaluación de dos sustratos y suelo mejorado bajo sistema de producción de cultivos protegidos", 4) "Determinación de alternativas biológicas para el control de patógenos de suelo en la producción de vegetales en invernadero" y 5)"Análisis económico de la producción de vegetales en invernadero".	A esta socialización, que tuvo una duración de 8 horas, asistieron 39 personas: 25 técnicos y 14 productores.  Se les entregó a los participantes un ejemplar de la revista “Socialización de Resultados de Investigación en Cultivos bajo Ambiente Controlado”.

Guías y Documentos de Socialización:

- Sigue en proceso de diagramación la “Guía sobre Ovinos y Caprinos”.

- La Guía Técnica sobre “Producción de Forrajes”, está en proceso de elaboración en el Departamento de Producción Animal.

- Está en proceso de impresión por la editora la “Guía sobre Manejo Integrado de Plagas”.

- La segunda edición del Manual de Plaguicidas está a nivel de diagramación.

III.  DESARROLLO DE CAPACIDADES

3.1.  ESTUDIOS DE MAESTRÍA Y DOCTORALES:

Durante el mes de Junio no se programó el envío de becarios al exterior.  Ningún becario finalizó su compromiso con el CONIAF este mes.

Se mantuvo durante el mes la comunicación con los 6 becarios activos en el mes (1 de maestría y 5 de doctorado) los cuales están especializándose en universidades del exterior, para dar seguimiento al status de cada uno de ellos.  De la mayoría de estos estudiantes se ha recibido las calificaciones correspondientes al periodo académico concluido. Los procesos universitarios van normales, hasta el momento.

En este mes se realizaron dos (2) desembolsos a igual número de becarios de la institución, como parte del apoyo y seguimiento que hace el CONIAF a estos estudiantes.  Estos desembolsos ascendieron en total a RD$74,130.00.

3.2.  CAPACITACIÓN A TÉCNICOS Y PRODUCTORES

Durante el mes de Junio se realizó una (1) actividad de capacitación.  Con esta capacitación se benefició a un total de 36 personas, todos técnicos.  La capacitación fue la siguiente:

12 y 13-6-18: curso “Manejo Tecnológico del Cultivo del Mango, impartido en la Estación Experimental de Frutales del IDIAF en Matanzas, Baní.  Este curso tuvo una duración de 16 horas, y contó con la asistencia de 36 técnicos.  Se trataron temas como características y manejo de viveros para la producción de plantas de calidad, importancia de la inducción floral en el cultivo del mango, importancia de la poda en el cultivo y manejo y control de plagas y enfermedades, entre otros.

IV.  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Durante el mes de Junio continúan los estudios de Licenciatura en Contabilidad de 1 (un) Auxiliar Administrativo I del Área de Contabilidad, Departamento Administrativo y Financiero y de 1 (un) mensajero de la Dirección Ejecutiva de la institución.

12-6-18: creación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del CONIAF.  Se presentó a los miembros los aspectos generales del comité y sus atribuciones.

V.  OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

8-6-18: acompañamiento a REDDOM en el desarrollo del curso Manejo del Cultivo de Mora, celebrado en la comunidad de Añil del Municipio de Jarabacoa. El curso estuvo dirigido a productores jóvenes emprendedores, con el fin de que establezcan parcelas demostrativas del cultivo de mora, las que servirían de modelo para el desarrollo de plantaciones.

19-06-18:  participación en la celebración del “Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y Sequía”, realizada en el Auditorio del CEI-RD, con el auspicio del GTI, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, CEDAF e IICA.

22-6-18: participación en el taller que ofreció el MAP acerca de la Resolución No.40-2018, sobre el procedimiento para contrataciones de nuevo personal, reajuste y aumentos salariales.

26-6-18: participación en el Almuerzo-Conferencia: “Los Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados y su Contribución a los Objetivos del Desarrollo Sostenible” que se celebró en el marco del proyecto de “Fortalecimiento de los recursos humanos, marcos legales y capacidades institucionales para la implementación del Protocolo de Nagoya”, que se desarrolla conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).  Esta actividad fue realizada en el Hotel Catalonia, Santo Domingo, D.N.

27-6-18: participación en actividad organizada por CONFENAGRO, con el objetivo de elaborar una estrategia de desarrollo agropecuario 2030, que involucre a todos los sectores de la agropecuaria nacional. Durante la actividad, se realizó un proceso de debate y presentación de propuestas para impulsar el sector.

27-6-18: participación en el Seminario “Propuestas de Políticas Públicas para el Desarrollo Rural”, organizado por la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO), realizado en el Pabellón de Subastas de la Ciudad Ganadera.